## МО тыс
Информация о заключении муниципальных контрактов (соглашений, договоров) и выполнении работ в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
на 26.07.2019
№ п/п | Наименование муниципального образования | Рамер субсидий |  |  | Заключение муниципальных контрактов (соглашений, договоров) |  |  | Выполнение работ |  |  |  | Доведено до МО ПОФ | Кассовое исполнение МО
|  | Всего | в том числе |  | Планируемый объем финансирования | Заключено контрактов (договоров, соглашений) | Заключено контрактов (договоров, соглашений) | Общественные территории |  | Дворовые территории
|  |  | средства федерального бюджета | средства краевого бюджета |  |  |  | План | Работы завершены | План | Работы завершены |  | Сумма руб. | % от доведено ПОФ | % от общего объема субсидий
|  | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | % | ед. | ед. | ед. | ед. | руб.
| Всего | 631158.878 | 618535.7 | 12623.178 | 686453.508 | 442092.2225 | 64.4% | 70 | 4 | 152 | 16 | 68998284.78 | 1139517.78 | 1.652% | 0.1805%
1 | Арсеньевский городской округ | 33905.6374 | 33227.5247 | 678.1128 | 34076.011 | 6606.9936 | 19.39% | 2 |  |  |  | 3625398.52
2 | Артемовский городской округ | 33369.5246 | 32702.1341 | 667.3905 | 33537.21 | 32962.0167 | 98.28% |  |  | 15 |  | 0
3 | Городской округ Большой Камень | 16929.8794 | 16591.2818 | 338.5976 | 17010.827 | 13985.2945 | 82.21% | 2 |  |  |  | 0
4 | Владивостокский городской округ | 151638.066 | 148605.3047 | 3032.7613 | 171051.64 | 122357.969 | 71.53% | 3 |  | 34 |  | 8218304.63
5 | Дальнегорский городской округ | 18402.305 | 18034.2589 | 368.0461 | 18494.778 | 0 | 0% | 2 |  | 2 |  | 0
6 | Дальнереченский городской округ | 8190.6728 | 8026.8593 | 163.8135 | 8550.673 | 6961.741 | 81.42% | 1 |  | 3 |  | 0
7 | Лесозаводский городской округ | 12341.1497 | 12094.3267 | 246.823 | 12795.654 | 0 | 0% | 1 |  |  |  | 0
8 | Находкинский городской округ | 64689.8014 | 63396.0054 | 1293.796 | 70553.429 | 25748.534 | 36.5% | 3 |  |  |  | 5000000
9 | Партизанский городской округ | 19309.5398 | 18923.3489 | 386.1908 | 19406.572 | 18705.7567 | 96.39% | 1 |  | 5 |  | 0
10 | Городской округ Спасск-Дальний | 26310.4541 | 25784.2451 | 526.2091 | 26442.667 | 18781.1466 | 71.03% | 2 |  | 6 |  | 0
11 | Уссурийский городской округ | 85241.7272 | 83536.8927 | 1704.8346 | 88329.6 | 47528.9722 | 53.81% | 1 |  | 15 | 1 | 27586982.79
12 | Городской округ ЗАТО город Фокино | 13574.0585 | 13302.5773 | 271.4812 | 14274.058 | 0 | 0% | 2 |  |  |  | 0
| Анучинский муниципальный район |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
13 | Анучинское сельское поселение | 1827.9675 | 1791.4081 | 36.5594 | 1916.367 | 1827.9675 | 95.39% | 1 |  |  |  | 0
14 | Гражданское сельское поселение | 980.0376 | 960.4368 | 19.6008 | 985 | 980.075 | 99.5% | 1 |  |  |  | 0
| Кавалеровский муницпальный район |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
15 | Кавалеровское городское поселение | 6520.3729 | 6389.9654 | 130.4075 | 6715.111 | 0 | 0% | 1 |  |  |  | 0
16 | Устиновское сельское поселение | 358.1265 | 350.964 | 7.1625 | 517.314 | 0 | 0% | 1 |  |  |  | 0
| Кировский муниципальный район |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
17 | Горноключевское городское поселение | 1358.9854 | 1331.8057 | 27.1797 | 1406.502 | 1406.502 | 100% |  |  | 1 |  | 0
18 | Кировское городское поселение | 3489.6516 | 3419.8586 | 69.793 | 3508.238 | 0 | 0% | 1 |  |  |  | 0
| Красноармейский муниципальный район |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
19 | Востокское городское поселение | 1651.2017 | 1618.1777 | 33.024 | 2009.311 | 2009.3115 | 100% |  |  | 1 |  | 0
| Лазовский муниципальный район |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
20 | Преображенское городское поселение | 1963.2342 | 1923.9695 | 39.2647 | 1973.099 | 1778.207 | 90.12% |  |  | 1 |  | 0
| Михайловский муниципальный район |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
21 | Михайловское сельское поселение | 2648.7579 | 2595.7827 | 52.9752 | 2659.068 | 2289.3787 | 86.1% |  |  | 2 | 2 | 2277931.82 | 1139517.78
22 | Новошахтинское городское поселение | 4636.9776 | 4544.2381 | 92.7396 | 4718.501 | 4718.501 | 100% |  |  | 4 | 1 | 1037195.91
23 | Сунятсенское сельское поселение | 841.3245 | 824.498 | 16.8265 | 845.552 | 797.7896 | 94.35% | 1 |  | 2 |  | 0
24 | Кремовское сельское поселение | 911.1118 | 892.8896 | 18.2222 | 961.042 | 961.042 | 100% | 1 |  |  |  | 911111.83
25 | Ивановское сельское поселение | 1628.6573 | 1596.0841 | 32.5731 | 1850.365 | 1850.365 | 100% | 1 |  |  |  | 0
| Надеждинский муниципальный район |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
26 | Надеждинское сельское поселение | 5568.0492 | 5456.6882 | 111.361 | 20902.284 | 16848.1494 | 80.6% |  |  | 10 | 4 | 1817586.95
27 | Раздольненское сельское поселение | 3049.6758 | 2988.6823 | 60.9935 | 3065 | 3139.271 | 102.4% |  |  | 2 |  | 0
28 | Тавричанское сельское поселение | 2509.7577 | 2459.5625 | 50.1952 | 2522.369 | 1900.8068 | 75.36% | 1 |  |  |  | 0
| Октябрьский муниципальный район |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
29 | Липовецкое городское поселение | 2902.6343 | 2844.5816 | 58.0527 | 2917.22 | 3055.3911 | 104.7% | 1 |  | 1 |  | 0
30 | Покровское сельское поселение | 8874.6169 | 8697.1246 | 177.4924 | 9750.925 | 9750.9252 | 100% | 1 |  | 4 | 4 | 0
| Ольгинский муниципальный район |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
31 | Ольгинское сельское поселение | 1138.1359 | 1115.3732 | 22.7627 | 1149.518 | 0 | 0% | 1 |  | 1 |  | 0
32 | Моряк-Рыболовское сельское поселение | 349.5108 | 342.5206 | 6.9902 | 353.041 | 0 | 0% |  |  | 1 |  | 0
33 | Тимофеевское сельское поселение | 267.6615 | 262.3083 | 5.3532 | 269.006 | 0 | 0% | 1 |  | 2 |  | 0
34 | Веселояровское сельское поселение | 299.2525 | 293.2674 | 5.9851 | 300.756 | 299.2525 | 99.5% |  |  | 6 |  | 0
| Партизанский муниципальный район |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
35 | Владимиро-Александровское сельское поселение | 2701.8881 | 2647.8504 | 54.0378 | 2793.18 | 2192.6461 | 78.5% | 1 |  |  |  | 2701888.13
36 | Екатериновское сельское поселение | 1647.899 | 1614.941 | 32.958 | 1656.179 | 1504.5 | 90.84% | 1 |  |  |  | 0
37 | Золотодолинское сельское поселение | 1397.0381 | 1369.0974 | 27.9408 | 1405.057 | 1405.057 | 100% | 3 | 1 |  |  | 99302.99
38 | Новицкое сельское поселение | 2264.6406 | 2219.3478 | 45.2928 | 2276.02 | 456.5398 | 20.06% | 1 |  |  |  | 459850
39 | Сергеевское сельское поселение | 1549.5363 | 1518.5456 | 30.9907 | 1557.322 | 1999.22 | 128.4% | 1 |  |  |  | 0
| Пограничный муниципальный район |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
40 | Пограничное городское поселение | 3886.5489 | 3808.8179 | 77.731 | 4014.241 | 3954.0274 | 98.5% | 1 |  |  |  | 0
41 | Сергеевское сельское поселение | 1767.9446 | 1732.5857 | 35.3589 | 1867.944 | 1867.9446 | 100% | 1 |  |  |  | 1767944.65
| Пожарский муниципальный район |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
42 | Лучегорское городское поселение | 8247.8237 | 8082.8672 | 164.9565 | 8405.821 | 7985.53 | 95% | 1 |  |  |  | 0
43 | Пожарское сельское поселение | 395.1741 | 387.2706 | 7.9035 | 415.177 | 400.6459 | 96.5% | 1 |  |  |  | 0
44 | Светлогорское сельское поселение | 657.8098 | 644.6536 | 13.1562 | 661.115 | 661.1154 | 100% |  |  | 1 |  | 0
45 | Губеровское сельское поселение | 521.8251 | 511.3886 | 10.4365 | 524.447 | 524.4474 | 100% |  |  | 1 |  | 0
46 | Верхнеперевальское сельское поселение | 531.5896 | 520.9578 | 10.6318 | 535.173 | 500.3867 | 93.5% | 1 |  |  |  | 0
| Спасский муниципальный район |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
47 | Спасское сельское поселение | 2859.5557 | 2802.3646 | 57.1911 | 2873.853 | 7288.4638 | 253.6% | 1 |  | 1 |  | 0
48 | Хвалынское сельское поселение | 2218.1157 | 2173.7534 | 44.3623 | 2325.563 | 2325.563 | 100% | 1 |  |  |  | 0
| Тернейский муниципальный район |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
49 | Пластунское городское поселение | 2155.221 | 2112.1166 | 43.1044 | 2165.838 | 2123.401 | 98.04% |  |  | 3 |  | 0
50 | Тернейское городское поселение | 1426.3316 | 1397.8049 | 28.5266 | 1433.463 | 396.24 | 27.64% | 2 |  |  |  | 0
| Ханкайский муниципальный район |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
51 | Камень-Рыболовское сельское поселение | 6796.9373 | 6660.9986 | 135.9388 | 6844.264 | 3723.4594 | 54.4% | 2 | 1 |  |  | 6796937.33
| Хасанский муниципальный район |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
52 | Безверховское сельское поселение | 491.5265 | 481.696 | 9.8305 | 601.877 | 601.877 | 100% |  |  | 1 | 1 | 491526.52
53 | Зарубинское городское поселение | 1608.5539 | 1576.3829 | 32.1711 | 1616.637 | 1608.5539 | 99.5% | 1 |  |  |  | 0
54 | Посьетское городское поселение | 628.9472 | 616.3682 | 12.579 | 632.107 | 1623.379 | 256.8% |  |  | 1 |  | 0
55 | Приморское городское поселение | 822.8008 | 806.3447 | 16.456 | 940.78 | 940.78 | 100% | 1 |  |  |  | 0
56 | Славянское городское поселение | 3504.5855 | 3434.4938 | 70.0917 | 4256.131 | 4256.1319 | 100% | 1 |  |  |  | 0
| Хорольский муниципальный район |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
57 | Ярославское городское поселение | 6566.467 | 6435.1376 | 131.3293 | 6344.999 | 8674.9992 | 136.7% | 4 | 2 | 4 | 3 | 4393183.96
58 | Хорольское сельское поселение | 6107.2494 | 5985.1044 | 122.145 | 6412.25 | 6412.25 | 100% | 1 |  | 1 |  | 1813138.75
| Черниговский муниципальный район |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
59 | Дмитриевское сельское поселение | 860.1355 | 842.9328 | 17.2027 | 880.183 | 880.183 | 100% |  |  | 1 |  | 0
60 | Реттиховское городское поселение | 508.9015 | 498.7235 | 10.178 | 512.901 | 512 | 99.82% |  |  | 1 |  | 0
61 | Сибирцевское городское поселение | 6055.5551 | 5934.444 | 121.1111 | 8056.878 | 7099.4088 | 88.12% | 4 |  |  |  | 0
62 | Черниговское городское поселение | 5548.0895 | 5437.1277 | 110.9618 | 5575.969 | 0 | 0% | 1 |  |  |  | 0
| Чугуевский муниципальный район |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
63 | Чугуевское сельское поселение | 7751.9893 | 7596.9495 | 155.0398 | 7943.633 | 8638.4732 | 108.7% | 1 |  | 9 |  | 0
| Шкотовский муниципальный район |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
64 | Смоляниновское городское поселение | 1938.2486 | 1899.4836 | 38.765 | 1938.736 | 3502.2081 | 180.6% |  |  | 1 |  | 0
65 | Шкотовское городское поселение | 2161.252 | 2118.027 | 43.225 | 2172.112 | 2247.7339 | 103.5% | 1 |  |  |  | 0
66 | Подьяпольское сельское поселение | 651.0608 | 638.0396 | 13.0212 | 654.332 | 577.2994 | 88.23% |  |  | 6 |  | 0
67 | Романовское сельское поселение | 789.7739 | 773.9784 | 15.7955 | 2874.904 | 2874.904 | 100% |  |  | 1 |  | 0
68 | Новонежинское сельское поселение | 1398.3305 | 1370.3639 | 27.9666 | 2036.682 | 0 | 0% | 1 |  |  |  | 0
69 | Штыковское сельское поселение | 764.2139 | 748.9296 | 15.2843 | 990.343 | 990.3439 | 100% |  |  | 1 |  | 0
70 | Центральненское сельское поселение | 428.4882 | 419.9185 | 8.5698 | 550.941 | 547.636 | 99.4% |  |  | 1 |  | 0
| Яковлевский муниципальный район |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
71 | Варфаломеевское сельское поселение | 1143.7361 | 1120.8614 | 22.8747 | 1149.483 | 1149.4835 | 100% | 1 |  |  |  | 0
72 | Новосысоевское сельское поселение | 1568.9216 | 1537.5432 | 31.3784 | 1576.805 | 1396.4526 | 88.56% | 1 |  |  |  | 0
73 | Яковлевское сельское поселение | 1155.6545 | 1132.5414 | 23.1131 | 1161.46 | 997.5777 | 85.89% | 1 |  |  |  | 0

## МО
Информация о заключении муниципальных контрактов (соглашений, договоров) и выполнении работ в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
на 23.08.2019 (оперативно)
№ п/п | Наименование муниципального образования | Рамер субсидий |  |  | Заключение муниципальных контрактов (соглашений, договоров) |  | Выполнение работ |  |  |  | Доведено ПОФ до ДЖКХ июль+август 23.08 |  | Доведено до МО ПОФ июль+август 23.08 | Кассовое исполнение МО на 23.08.2019 включительно
|  | Всего | в том числе |  | Планируемый объем финансирования | Заключено МК (договоров, соглашений)+в стадии подписания | Общественные территории |  | Дворовые территории
|  |  | средства федерального бюджета | средства краевого бюджета |  |  | План | Работы завершены | План | Работы завершены |  |  |  | Сумма руб. | % от доведено ПОФ | % от общего объема субсидий
|  | руб. | тыс.руб. | тыс. руб. | руб. | руб. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | % | руб. | руб.. | % | %
| Всего | 631158878 | 618535700 | 12623178 | 684323250.7432 | 599191556.69 | 70 | 9 | 152 | 38 | 163672060.36 | 25.93% | 112999029.08 | 61058113.39 | 54.03% | 9.674%
1 | Арсеньевский городской округ | 33905637.43 | 33227524.67 | 678112.76 | 34076017.51 | 33245764.91 | 2 | 1 |  |  |  |  | 3625398.52 | 3625398.52
2 | Артемовский городской округ | 33369524.58 | 32702134.08 | 667390.5 | 33537210.63 | 32962016.72 |  |  | 15 | 2 |  |  | 0
3 | Городской округ Большой Камень | 16929879.37 | 16591281.77 | 338597.6 | 17010827.68 | 13985294.51 | 2 | [5 empty] | 2860712.97
4 | Владивостокский городской округ | 151638066.01 | 148605304.68 | 3032761.33 | 170265104.01 | 125568431 | 3 |  | 34 | 11 |  |  | 20752629 | 12002393.86
5 | Дальнегорский городской округ | 18402305.01 | 18034258.9 | 368046.11 | 18494778.9 | 18388706.5 | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
6 | Дальнереченский городской округ | 8190672.77 | 8026859.3 | 163813.47 | 8550672.76 | 6961741.05 | 1 |  | 3 |  |  |  | 0
7 | Лесозаводский городской округ | 12341149.74 | 12094326.74 | 246823 | 12795654.74 | 0 | 1 | [5 empty] | 0
8 | Находкинский городской округ | 64689801.42 | 63396005.38 | 1293796.04 | 70553429 | 69969189.95 | 3 | [5 empty] | 11462152.69 | 11462152.69
9 | Партизанский городской округ | 19309539.77 | 18923348.95 | 386190.82 | 19406572.643 | 18990218.48 | 1 |  | 5 |  |  |  | 1788326.87
10 | Городской округ Спасск-Дальний | 26310454.14 | 25784245.07 | 526209.07 | 26442062.2 | 26058085.57 | 2 |  | 6 |  |  |  | 5638964.29
11 | Уссурийский городской округ | 85241727.25 | 83536892.7 | 1704834.55 | 86270947.02 | 72043880.17 | 1 |  | 15 | 5 |  |  | 27586982.79 | 14144471.05
12 | Городской округ ЗАТО город Фокино | 13574058.5 | 13302577.32 | 271481.18 | 14274058.5 | 13433980 | 2 | [5 empty] | 0
| Анучинский муниципальный район | [11 empty] | 0
13 | Анучинское сельское поселение | 1827967.47 | 1791408.11 | 36559.36 | 1916367.47 | 1827967.47 | 1 | [5 empty] | 0
14 | Гражданское сельское поселение | 980037.55 | 960436.79 | 19600.76 | 985000 | 980075 | 1 | [5 empty] | 0
| Кавалеровский муницпальный район | [11 empty] | 0
15 | Кавалеровское городское поселение | 6520372.88 | 6389965.41 | 130407.47 | 6715111.1 | 6347761.56 | 1 | [5 empty] | 0
16 | Устиновское сельское поселение | 358126.54 | 350964 | 7162.54 | 517314 | 0 | 1 | [5 empty] | 0
| Кировский муниципальный район | [11 empty] | 0
17 | Горноключевское городское поселение | 1358985.4 | 1331805.69 | 27179.71 | 1406502 | 1406502 |  |  | 1 |  |  |  | 0
18 | Кировское городское поселение | 3489651.64 | 3419858.6 | 69793.04 | 3508238 | 3508238 | 1 | [5 empty] | 0
| Красноармейский муниципальный район | [11 empty] | 0
19 | Востокское городское поселение | 1651201.72 | 1618177.69 | 33024.03 | 2009311.53 | 2009311.53 |  |  | 1 |  |  |  | 0
| Лазовский муниципальный район | [11 empty] | 0
20 | Преображенское городское поселение | 1963234.18 | 1923969.5 | 39264.68 | 1973099.67 | 1778207 |  |  | 1 |  |  |  | 0
| Михайловский муниципальный район | [11 empty] | 0
21 | Михайловское сельское поселение | 2648757.89 | 2595782.72 | 52975.17 | 2662068.23 | 2289378.71 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2277931.82 | 2277931.82
22 | Новошахтинское городское поселение | 4636977.64 | 4544238.08 | 92739.56 | 4718501 | 4718501 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1037195.91 | 1037195.91
23 | Сунятсенское сельское поселение | 841324.54 | 824498.04 | 16826.5 | 845552.3 | 797789.6 | 1 |  | 2 |  |  |  | 841324.54
24 | Кремовское сельское поселение | 911111.83 | 892889.58 | 18222.25 | 961042 | 961042 | 1 | 1 |  |  |  |  | 911111.83 | 911111.83
25 | Ивановское сельское поселение | 1628657.27 | 1596084.12 | 32573.15 | 1850365 | 1850365 | 1 | [5 empty] | 0
| Надеждинский муниципальный район | [11 empty] | 0
26 | Надеждинское сельское поселение | 5568049.21 | 5456688.23 | 111360.98 | 20902284 | 16848149.38 |  |  | 10 | 5 |  |  | 5568049.21 | 2058426.71
27 | Раздольненское сельское поселение | 3049675.81 | 2988682.28 | 60993.53 | 3065000.81 | 3139271 |  |  | 2 |  |  |  | 0
28 | Тавричанское сельское поселение | 2509757.69 | 2459562.53 | 50195.16 | 2522369.54 | 1900806.84 | 1 | [5 empty] | 0
| Октябрьский муниципальный район | [11 empty] | 0
29 | Липовецкое городское поселение | 2902634.28 | 2844581.58 | 58052.7 | 2917220.39 | 3055391.08 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
30 | Покровское сельское поселение | 8874616.92 | 8697124.57 | 177492.35 | 9750925.2 | 9750925.2 | 1 |  | 4 | 4 |  |  | 3090732.5 | 3075278.85
| Ольгинский муниципальный район | [11 empty] | 0
31 | Ольгинское сельское поселение | 1138135.91 | 1115373.18 | 22762.73 | 1149517.27 | 383025 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
32 | Моряк-Рыболовское сельское поселение | 349510.83 | 342520.6 | 6990.23 | 353041.24 | 356658 |  |  | 1 |  |  |  | 0
33 | Тимофеевское сельское поселение | 267661.54 | 262308.3 | 5353.24 | 269006.57 | 0 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
34 | Веселояровское сельское поселение | 299252.49 | 293267.43 | 5985.06 | 300756.27 | 300756.27 |  |  | 6 |  |  |  | 0
| Партизанский муниципальный район | [11 empty] | 0
35 | Владимиро-Александровское сельское поселение | 2701888.13 | 2647850.36 | 54037.77 | 2793180 | 2192646.1 | 1 | [5 empty] | 2701888.13 | 266849.96
36 | Екатериновское сельское поселение | 1647899.03 | 1614941.04 | 32957.99 | 1656179.93 | 1504500 | 1 | [5 empty] | 0
37 | Золотодолинское сельское поселение | 1397038.13 | 1369097.36 | 27940.77 | 1418546.9972 | 1405057 | 3 | 1 |  |  |  |  | 1397038.13 | 368145.03
38 | Новицкое сельское поселение | 2264640.6 | 2219347.78 | 45292.82 | 2276020.7 | 2276020.7 | 1 | [5 empty] | 459850 | 272789.04
39 | Сергеевское сельское поселение | 1549536.29 | 1518545.55 | 30990.74 | 1999220 | 1999220 | 1 | [5 empty] | 0
| Пограничный муниципальный район | [11 empty] | 0
40 | Пограничное городское поселение | 3886548.9 | 3808817.91 | 77730.99 | 4014241 | 3954027.37 | 1 | [5 empty] | 0
41 | Сергеевское сельское поселение | 1767944.65 | 1732585.75 | 35358.9 | 1867944.65 | 1867944.65 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1767944.65
| Пожарский муниципальный район | [11 empty] | 0
42 | Лучегорское городское поселение | 8247823.67 | 8082867.19 | 164956.48 | 8405821 | 7985529.95 | 1 | [5 empty] | 0
43 | Пожарское сельское поселение | 395174.11 | 387270.62 | 7903.49 | 415177.1 | 400645.87 | 1 | [5 empty] | 0
44 | Светлогорское сельское поселение | 657809.81 | 644653.61 | 13156.2 | 661115.39 | 661115.39 |  |  | 1 |  |  |  | 0
45 | Губеровское сельское поселение | 521825.12 | 511388.61 | 10436.51 | 524447.36 | 524447.36 |  |  | 1 |  |  |  | 0
46 | Верхнеперевальское сельское поселение | 531589.59 | 520957.79 | 10631.8 | 535173 | 500386.74 | 1 | [5 empty] | 0
| Спасский муниципальный район | [11 empty] | 0
47 | Спасское сельское поселение | 2859555.7 | 2802364.58 | 57191.12 | 2877778.25 | 2545714.14 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2007545.97
48 | Хвалынское сельское поселение | 2218115.74 | 2173753.42 | 44362.32 | 2325563 | 2325563 | 1 | [5 empty] | 0
| Тернейский муниципальный район | [11 empty] | 0
49 | Пластунское городское поселение | 2155221.03 | 2112116.6 | 43104.43 | 2165838.04 | 2123401 |  |  | 3 |  |  |  | 0
50 | Тернейское городское поселение | 1426331.57 | 1397804.93 | 28526.64 | 1433463.17 | 396240 | 2 | [5 empty] | 0
| Ханкайский муниципальный район | [11 empty] | 0
51 | Камень-Рыболовское сельское поселение | 6796937.33 | 6660998.57 | 135938.76 | 6844264.92 | 6844264.92 | 2 | 1 |  |  |  |  | 6796937.33 | 2495441.25
| Хасанский муниципальный район | [11 empty] | 0
52 | Безверховское сельское поселение | 491526.52 | 481695.99 | 9830.53 | 601877 | 601877 |  |  | 1 | 1 |  |  | 491526.52 | 491526.52
53 | Зарубинское городское поселение | 1608553.93 | 1576382.85 | 32171.08 | 1616637.12 | 1608553.93 | 1 | [5 empty] | 0
54 | Посьетское городское поселение | 628947.18 | 616368.23 | 12578.95 | 632107.72 | 1623379 |  |  | 1 |  |  |  | 628947.18 | 628947.18
55 | Приморское городское поселение | 822800.76 | 806344.74 | 16456.02 | 940780 | 940780 | 1 | [5 empty] | 0
56 | Славянское городское поселение | 3504585.55 | 3434493.84 | 70091.71 | 4256131.94 | 4256131.94 | 1 | [5 empty] | 0
| Хорольский муниципальный район | [11 empty] | 0
57 | Ярославское городское поселение | 6566466.95 | 6435137.61 | 131329.34 | 6598191.96 | 8674999.2 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  | 4393183.96 | 4126914.44
58 | Хорольское сельское поселение | 6107249.36 | 5985104.37 | 122144.99 | 6412250 | 6412250 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1813138.75 | 1813138.73
| Черниговский муниципальный район | [11 empty] | 0
59 | Дмитриевское сельское поселение | 860135.52 | 842932.81 | 17202.71 | 880183 | 880183 |  |  | 1 | 1 |  |  | 860135.52
60 | Реттиховское городское поселение | 508901.55 | 498723.52 | 10178.03 | 512901.55 | 512000 |  |  | 1 |  |  |  | 0
61 | Сибирцевское городское поселение | 6055555.07 | 5934443.97 | 121111.1 | 8056878.41 | 8124355.39 | 4 | [5 empty] | 0
62 | Черниговское городское поселение | 5548089.48 | 5437127.69 | 110961.79 | 5575969.33 | 5251363.32 | 1 | [5 empty] | 0
| Чугуевский муниципальный район | [11 empty] | 0
63 | Чугуевское сельское поселение | 7751989.3 | 7596949.51 | 155039.79 | 7943633.99 | 8671392.08 | 1 | 1 | 9 |  |  |  | 2239380
| Шкотовский муниципальный район | [11 empty] | 0
64 | Смоляниновское городское поселение | 1938248.61 | 1899483.64 | 38764.97 | 1938736.743 | 3502208.15 |  |  | 1 |  |  |  | 0
65 | Шкотовское городское поселение | 2161252.03 | 2118026.99 | 43225.04 | 2172112.59 | 2247733.85 | 1 | [5 empty] | 0
66 | Подьяпольское сельское поселение | 651060.84 | 638039.62 | 13021.22 | 654332.5 | 577299.36 |  |  | 6 |  |  |  | 0
67 | Романовское сельское поселение | 789773.85 | 773978.37 | 15795.48 | 2874904 | 2874904 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0
68 | Новонежинское сельское поселение | 1398330.49 | 1370363.88 | 27966.61 | 2036682 | 2026498 | 1 | [5 empty] | 0
69 | Штыковское сельское поселение | 764213.9 | 748929.62 | 15284.28 | 990344.8 | 990343.9 |  |  | 1 |  |  |  | 0
70 | Центральненское сельское поселение | 428488.21 | 419918.45 | 8569.76 | 550941.36 | 547636 |  |  | 1 |  |  |  | 0
| Яковлевский муниципальный район | [11 empty] | 0
71 | Варфаломеевское сельское поселение | 1143736.12 | 1120861.4 | 22874.72 | 1149483.54 | 1149483.54 | 1 | [5 empty] | 0
72 | Новосысоевское сельское поселение | 1568921.64 | 1537543.21 | 31378.43 | 1576805.67 | 1396452.65 | 1 | [5 empty] | 0
73 | Яковлевское сельское поселение | 1155654.52 | 1132541.43 | 23113.09 | 1161461.83 | 997577.69 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0