| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Владивосток |  | № |  |
| Об информации департамента образования и науки Приморского края "О реализации комплекса мер, направленных на развитие системы общего образования на территории Приморского края в части осуществления ремонта, реконструкции и обновления действующих общеобразовательных организаций Приморского края, в целях ликвидации вторых смен и создания новых мест в общеобразовательных организациях Приморского края" |  |

Рассмотрев и обсудив информацию, представленную департаментом образования и науки Приморского края "О реализации комплекса мер, направленных на развитие системы общего образования на территории Приморского края в части осуществления ремонта, реконструкции 
и обновления действующих общеобразовательных организаций Приморского края, в целях ликвидации вторых смен и создания новых мест 
в общеобразовательных организациях Приморского края", заслушав 
по данному вопросу исполняющую обязанности вице-губернатора Приморского края - директора департамента образования и науки Приморского края Бондаренко Н.В., которая в своем выступлении отметила, что по состоянию на 31 января 2019 года в Приморском крае численность обучающихся общеобразовательных организаций Приморского края составляет 200 900 человек.

Численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Приморского края во вторую смену составляет 37 837 человек.

Максимальное значение количества детей, занимающихся во вторую смену зафиксировано в следующих муниципальных образованиях Приморского края:

Владивостокский городской округ - 12 866 человек;

Уссурийский городской округ - 7 134 человек;

Артемовский городской округ - 3 493 человек.

В целях ликвидации вторых смен и создания новых мест 
в общеобразовательных организациях в Приморском крае реализуются мероприятия в рамках государственной программы Приморского края "Развитие образования" 2013-2024 годы", утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 395-па 
по направлениям:

-предоставление бюджетам муниципальных образований Приморского края средств краевой субсидии на капитальный ремонт общеобразовательных организаций;

-предоставление бюджетам муниципальных образований Приморского края средств краевой субсидии на строительство (пристрой), реконструкцию, в том числе проектно-изыскательские работы по строительству общеобразовательных организаций.

В 2019 году в рамках государственной программы предусмотрены средства краевого бюджета:

-на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций - 372 481 186,69 рублей;

-на строительство, реконструкцию муниципальных общеобразовательных организаций - 407 741 056,53 рублей, из них 
на проектно-изыскательские работы - 83 028 460,00 рублей.

В государственной программе принимают участие 27 муниципальных образований Приморского края по капитальному ремонту 83 школ, из них:

-в 63 школах запланировано проведение капитального ремонта оконных блоков,

-в 20 школах - капитальный ремонт кровли.

По состоянию на 20 сентября 2019 года:

-работы выполнены в полном объеме в 58 общеобразовательных организациях;

-в 25 школах работы ведутся согласно графикам производства работ.

Срок выполнения работ по муниципальным контрактам ноябрь 
2019 года.

В 2019 году в рамках федеральной государственной программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" продолжается строительство нового здания школы 
на 220 мест в пос. Подъяпольское Шкотовского муниципального района.

Общая стоимость строительства объекта - 490,01 млн. рублей, из них федеральный бюджет - 260,6 млн. рублей, краевой бюджет - 229,5 млн. рублей.

Техническая готовность объекта составляет 41 процент. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию 2020 год.

В рамках государственной программы Приморского края "Развитие образования" 2013-2024 годы" осуществляется строительство объекта "Новолитовская общеобразовательная школа на 220 мест 
с блоком 4-х дошкольных групп" с привлечением средств краевого бюджета.

В 2019 году бюджету Партизанского муниципального района 
на строительство вышеуказанного объекта предусмотрены средства краевой субсидии в размере - 98,7 млн. рублей. В настоящее время подрядной организацией работы приостановлены по причине выявленных дефектов 
в строительных конструкциях, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность данного объекта.

Общая техническая готовность объекта составляет 25 процентов.

Строительство объекта будет продолжено при устранении выявленных замечаний. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию 2020 год.

В целях завершения строительства школы на 440 мест в с. Рощино бюджету Красноармейского муниципального района предусмотрены 
средства краевой субсидии в размере - 489,8 млн. рублей (на 2019 год - 
125,4 млн. рублей, на 2020 год - 373,4 млн. рублей). Начало строительно-монтажных работ в декабре 2019 года, ввод объекта в эксплуатацию - 
Ш квартал 2021 года.

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию департамента образования и науки Приморского края "О реализации комплекса мер, направленных на развитие системы общего образования на территории Приморского края в части осуществления ремонта, реконструкции и обновления действующих общеобразовательных организаций Приморского края, в целях ликвидации вторых смен и создания новых мест в общеобразовательных организациях Приморского края".

2.Рекомендовать Администрации Приморского края:

2.1.Обратить внимание на низкую строительную готовность 
объекта "Новолитовская общеобразовательная школа на 220 мест 
с блоком 4-х дошкольных групп" (общая техническая готовность объекта составляет 25 процентов).

2.2.Обеспечить контроль за строительством и своевременным вводом 
в эксплуатацию объекта "Общеобразовательная школа на 440 учащихся 
в с. Рощино Красноармейского района".

3.Рекомендовать департаменту образования и науки Приморского края:

2.1.Продолжить работу, направленную на создание новых мест 
в общеобразовательных организациях Приморского края путем предоставления субсидий муниципальным образованиям Приморского края 
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт общеобразовательных организаций в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" 
на 2013-2020 годы", в целях обеспечения к 2025 году односменного режима обучения для 1-11 классов в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Приморского края.

2.2.Предусмотреть комплекс мер, направленный на поэтапное сокращение доли общеобразовательных организаций, работающих в две смены, в целях совершенствования региональной системы общего образования на территории Приморского края и повышения доступности 
и качества общего образования в муниципальных образованиях Приморского края:

Владивостокском городском округе;

Уссурийском городском округе;

Артемовском городском округе.

2.3.Обеспечить освоение бюджетных средств в полном объеме, предусмотренных государственной программы Приморского края "Развитие образования" 2013-2024 годы:

-на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций;

-на строительство, реконструкцию муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе на проектно-изыскательские работы.

3.Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского края завершить проектно-изыскательские работы по строительству (реконструкции) зданий общеобразовательных организаций в IV квартале 2019 года в соответствии с муниципальными контрактами.

4.Направить данное решение в Администрацию Приморского края, департамент образования и науки Приморского края, главам муниципальных образований Приморского края.

Председатель комитета 						    Т.С. Косьяненко