| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Владивосток |  | № |  |
| О контрольном мероприятии "Проверка использования бюджетных средств на строительство детской поликлиники в г. Большой Камень согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края" |  |

Рассмотрев и обсудив отчет Контрольно-счетной палаты Приморского края о контрольном мероприятии "Проверка использования бюджетных средств на строительство детской поликлиники в г. Большой Камень согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края", согласно которому:

строительство детской поликлиники в г. Большой Камень (далее - Объект, Мероприятие) осуществлялось в рамках государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2021 годы, с 2020 года в рамках государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020 - 2027 годы.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный государственными программами на реализацию данного мероприятия, составляет 947 728,07 тыс. рублей (средства краевого бюджета - 99 113,27 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 848 614,80 тыс. рублей), из них:

государственной программой Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013 - 2021 годы предусмотрено 388 953,27 тыс. рублей (средства краевого бюджета - 73 313,27 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 315 640,00 тыс. рублей);

государственной программой Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020 - 2027 годы предусмотрено 558 774,80 тыс. рублей (средства краевого бюджета - 25 800,00 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 532 974,80 тыс. рублей).

Кассовые расходы составили 780 114,21 тыс. рублей (средства краевого бюджета - 94 651,08 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 685 463,13 тыс. рублей), или 82,1 % от бюджетных назначений, утвержденных Законами о краевом бюджете на 2015 - 2021 годы (950 232,10 тыс. рублей: средства краевого бюджета – 167 078,60 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 783 153,50 тыс. рублей).

В целях строительства детской поликлиники в г. Большой Камень министерство строительства Приморского края заключило государственный контракт от 12.11.2018 № 2018-29 с единственным участником запроса предложений в электронной форме - ООО КОРПОРАЦИЯ "СИБИНЖИНИРИНГ" (срок выполнения работ - до 15 декабря 2020 года, цена государственного контракта - 569 004,34 тыс. рублей).

В процессе исполнения государственного контракта к нему заключено девять дополнительных соглашений, в результате чего цена государственного контракта увеличилась на 145 302,46 тыс. рублей, или на 25,5 %, и составила 714 306,80 тыс. рублей.

В период строительства министерство строительства Приморского края заключило два государственных контракта на корректировку проектной документации на общую сумму 698,78 тыс. рублей и семь государственных контрактов на корректировку рабочей документации на общую сумму 1 724,12 тыс. рублей. В результате корректировки сметная стоимость строительства Объекта увеличилась до 852 628,13 тыс. рублей.

В рамках исполнения государственного контракта от 12.11.2018 
№ 2018-29 министерством строительства Приморского края приняты и оплачены выполненные работы в сумме 682 325,30 тыс. рублей. Государственный контракт не исполнен на общую сумму 33 981,50 тыс. рублей.

Для оснащения поликлиники министерством строительства Приморского края заключено двадцать пять государственных контрактов на общую сумму 101 285,76 тыс. рублей (оплачено 77 192,45 тыс. рублей).

В ходе исполнения государственных контрактов установлены следующие нарушения:

нарушены сроки поставки медицинского оборудования по четырем государственным контрактам на срок от 45 до 111 календарных дней;

министерством строительства Приморского края произведена оплата в сумме 18 406,13 тыс. рублей при фактически невыполненных услугах по сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации специалистов заказчика, эксплуатирующих оборудование, и специалистов заказчика, осуществляющих техническое обслуживание оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования, в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования;

министерством строительства Приморского края принята компьютерная техника по акту приема-передачи на сумму 5 872,92 тыс. рублей без монтажа и наладки, предусмотренных условиями государственного контракта;

министерством строительства Приморского края не произведена оплата по контрактам в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке;

информация о приемке и оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги размещалась Заказчиком с нарушением установленного срока (в течение пяти рабочих дней) по государственным контрактам на срок от 1 до 21 рабочего дня.

В период проведения контрольного мероприятия сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края совместно с представителями министерства строительства Приморского края осуществлен выезд на Объект, в ходе осмотра которого установлены дефекты (выкрашивание) асфальтобетонного покрытия на территории поликлиники, дефекты облицовки торца лестничного марша крыльца, разрушение изоляции воздуховодов.

Учитывая вышеизложенное, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению отчет о контрольном мероприятии "Проверка использования бюджетных средств на строительство детской поликлиники в г. Большой Камень согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края".

2.Обратить внимание министерства строительства Приморского края:

на несоответствие объемов финансирования мероприятия в документах стратегического планирования (государственная программа, План социального развития центров экономического роста), законах Приморского края о краевом бюджет на соответствующий финансовый год;

на отсутствие контроля со стороны министерства строительства Приморского края за исполнением подрядчиками обязательств в рамках заключенных государственных контрактов;

на нарушение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.Рекомендовать министерству строительства Приморского края:

устранить нарушения и недостатки, выявленные в ходе контрольного мероприятия "Проверка использования бюджетных средств на строительство детской поликлиники в г. Большой Камень согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края";

обеспечить приведение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных программ в соответствие с законом о краевом бюджете;

не допускать несоответствия финансового обеспечения реализации документов стратегического планирования (государственная программа, План социального развития центров экономического роста) закону Приморского края о краевом бюджет на соответствующий финансовый год;

осуществлять ведомственный контроль за исполнением подрядчиками обязательств в рамках заключенных государственных контрактов;

завершить работу по передаче объекта недвижимого имущества "Строительство детской поликлиники в г. Большой Камень" на баланс КГБУЗ "Шкотовская центральная районная больница".

4.Направить данное решение в Контрольно-счетную палату Приморского края, министерство строительства Приморского края.

Председатель комитета	                                                                Т.С. Косьяненко