| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.06.2022 | г. Владивосток |  | № |  |
| О контрольном мероприятии "Проверка целевого и эффективного расходования субсидий, предостав-ленных из краевого бюджета на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой органи-зации "Приморский культурно-исторический центр" в рамках подпрограммы "Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов историко-культурного наследия" государственной программы При-морского края "Развитие культуры Приморского края", на 2020-2027 годы", за 2020-2021 годы и истекший период 2022 года" |  |

Рассмотрев и обсудив отчет Контрольно-счетной палаты Приморского края о контрольном мероприятии "Проверка целевого и эффективного расходования субсидий, предоставленных из краевого бюджета на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Приморский культурно-исторический центр" в рамках подпрограммы "Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов историко-культурного наследия" государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края", на 2020-2027 годы", за 2020-2021 годы и истекший период 2022 года", в котором отражено, что

1)субсидии, предоставленные министерством культуры и архивного дела Приморского края (далее – Министерство) на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Приморский культурно-исторический центр" (далее – АНО "ПКИЦ"), освоены 
АНО "ПКИЦ": за 2020 год – на 88,36 % (предоставлено 103193,65 тыс. рублей, освоено 91179,73 тыс. рублей); за 2021 год – на 95,50 % (предоставлено 134261,34 тыс. рублей, освоено 130901,34 тыс. рублей); I квартал 2022 года – на 61,27 % (предоставлено 23982,97 тыс. рублей, освоено 14693,53 тыс. рублей);

2)показатели результативности предоставления субсидий выполнены АНО "ПКИЦ" следующим образом:

количество проведенных экскурсий: в 2021 году – на 100,13 % (план – 
1500 ед., факт – 1502 ед.); за I квартал 2022 года – на 21,00 % (план – 1500 ед., факт – 315 ед.);

количество посещений мероприятий, проводимых АНО "ПКИЦ": 
в 2021 году – на 199,25 % (план 57000 ед., факт – 113575 ед.); за I квартал 
2022 года – на 29,40 % (план – 50000 ед., факт – 14702 ед.);

количество реализованных проектов в сфере культуры: в 2020 году – на 150,00 % (план – 6 ед., факт – 9 ед.); в 2021 году – на 100,00 % (план и факт – 8 ед.); за I квартал 2022 года – на 40,00 % (план – 10 ед., факт – 4 ед.), комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению отчет о контрольном мероприятии "Проверка целевого и эффективного расходования субсидий, предоставленных из краевого бюджета на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Приморский культурно-исторический центр" в рамках подпрограммы "Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов историко-культурного наследия" государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края", на 2020-2027 годы", за 
2020-2021 годы и истекший период 2022 года".

2.Рекомендовать Министерству культуры и архивного дела Приморского края:

2.1.Устранить нарушения, отмеченные в представлении Контрольно-счетной палаты Приморского края, а именно:

принять меры, направленные на приведение в соответствие объема субсидии на обеспечение уставной деятельности АНО "ПКИЦ" в государственной программе Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2020-2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 936-па, и в краевом бюджете.

2.2.Принять меры, направленные на внесение изменений в пункт 2 Порядка определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета автономной некоммерческой организации "Приморский культурно-исторический центр" на обеспечение уставной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Приморского края от 19.03.2021 № 149-пп, действующего с 24.03.2021 по настоящее время, а именно: определить, что:

- сметы расходов (с детализацией видов затрат) на проведение мероприятий, направленных на создание культурно-просветительской среды, обеспечивающей популяризацию культурно-исторического наследия и патриотическое воспитание граждан на территории Приморского края, содействие приобщению граждан к культурному развитию, подлежат согласованию с Министерством;

- приобретение АНО "ПКИЦ" книжной продукции, предназначенной не для собственных нужд, а для популяризации культурно-исторического наследия, подлежит согласованию с Министерством с указанием получателей и количества экземпляров книжной продукции, подлежащих передаче получателям.

2.3.Осуществлять контроль за целевым расходованием АНО "ПКИЦ" средств предоставленных субсидий.

3.Рекомендовать автономной некоммерческой организации "Приморский культурно-исторический центр" (Шурыгин):

3.1.Устранить нарушение и недостаток, отмеченные в представлении Контрольно-счетной палаты Приморского края.

3.2.В дальнейшей работе не допускать нарушений бюджетного и гражданского законодательства.

4.Направить данное решение в Контрольно-счетную палату Приморского края, министерство культуры и архивного дела Приморского края, автономной некоммерческой организации "Приморский культурно-исторический центр".

Председатель комитета							        И.С. Чемерис