Приложение 3

Мониторинг исполнения мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов за 1 полугодие 2022 года, с указанием федеральных проектов в структуре государственных программ Приморского края

На территории Приморского края в 1 полугодии 2022 года в рамках 16 государственных программ Приморского края за счет федерального и краевого бюджетов реализованы мероприятия 34 федеральных проектов 11 национальных проектов. Исполнение составило 7578770,51 тыс. рублей, или 30,94 % от плановых назначений 24493518,63 тыс. рублей). Доля в общем объеме исполненных расходов составила 8,75 %.

Исполнение бюджетных назначений за 1 полугодие 2022 года в разрезе федеральных проектов (далее – ФП, ФП (РП)), национальных проектов (далее – НП) и государственных программ Приморского края (далее – программа, ГП) представлено в таблице.

|  | (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование национального проекта, государственной программы, федерального проекта | Код вед-ва | Код НП, ФП | Уточненные бюджетные назначения |  | Исполнено |  | Отклонение |  | % исп. |  |
| 1. | Национальный проект "Культура" |  | A | 590 135,22 |  | 218 824,46 |  | -371 310,76 |  | 37,08 |  |
|  | ГП "Развитие культуры" |  |  | 590 135,22 |  | 218 824,46 |  | -371 310,76 |  | 37,08 |  |
|  | Федеральный проект "Культурная среда" | 806 | A1 | 492 147,87 |  | 196 190,24 |  | 418 671,82 |  | 39,86 |  |
|  | Федеральный проект "Творческие люди" | 806 | A2 | 96 966,94 |  | 21 613,81 |  | 96 409,76 |  | 22,29 |  |
|  | Федеральный проект "Цифровая культура" | 806 | A3 | 1 020,41 |  | 1 020,41 |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
| 2. | Национальный проект "Цифровая экономика Российской Федерации" |  | D | 138 031,10 |  | 29 666,40 |  | -108 364,70 |  | 21,49 |  |
|  | ГП "Информационное общество" |  |  | 138 031,10 |  | 29 666,40 |  | -108 364,70 |  | 21,49 |  |
|  | Федеральный проект "Информационная инфраструктура" | 759, 755, 785 | D2 | 71 914,81 |  | 2 503,48 |  | -69 411,33 |  | 3,48 |  |
|  | Федеральный проект "Информационная безопасность" | 755 | D4 | 35 700,77 |  | 22 516,12 |  | -13 184,65 |  | 63,07 |  |
|  | Федеральный проект "Цифровое государственное управление" | 755 | D6 | 30 415,52 |  | 4 646,80 |  | -25 768,72 |  | 15,28 |  |
| 3. | Национальный проект "Образование" |  | E | 2 103 240,22 |  | 733 752,89 |  | -1 369 487,33 |  | 34,89 |  |
|  | ГП "Развитие образования Приморского края" |  |  | 2 087 140,22 |  | 724 252,89 |  | -1 362 887,33 |  | 34,70 |  |
|  | Федеральный проект "Современная школа" | 759, 775, 810 | E1 | 1 636 739,63 |  | 634 568,33 |  | -1 002 171,30 |  | 38,77 |  |
|  | Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | 759 | E2 | 51 078,84 |  | 6 329,93 |  | -44 748,90 |  | 12,39 |  |
|  | Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" | 759 | E4 | 152 159,39 |  | 980,03 |  | -151 179,36 |  | 0,64 |  |
|  | Федеральный проект "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)" | 810 | E6 | 181 264,24 |  | 51 976,48 |  | -129 287,76 |  | 28,67 |  |
|  | Федеральный проект "Социальная активность" | 774 | E8 | 65 898,12 |  | 30 398,12 |  | -35 500,00 |  | 46,13 |  |
|  | ГП "Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края" |  |  | 16 100,00 |  | 9 500,00 |  | -6 600,00 |  | 59,01 |  |
|  | Федеральный проект "Социальная активность" | 774 | E8 | 16 100,00 |  | 9 500,00 |  | -6 600,00 |  | 59,01 |  |
| 4. | Национальный проект "Жилье и городская среда" |  | F | 3 829 171,51 |  | 493 303,03 |  | -3 335 868,47 |  | 12,88 |  |
|  | ГП "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" |  |  | 613 552,55 |  | 137 212,39 |  | -476 340,16 |  | 22,36 |  |
|  | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 768 | F2 | 613 552,55 |  | 137 212,39 |  | -476 340,16 |  | 22,36 |  |
|  | ГП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" |  |  | 3 215 618,96 |  | 356 090,64 |  | -2 859 528,31 |  | 11,07 |  |
|  | Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 775 | F3 | 2 588 826,33 |  | 2 833,25 |  | -2 585 993,09 |  | 0,11 |  |
|  | Федеральный проект "Чистая вода" | 768 | F5 | 626 792,62 |  | 353 257,40 |  | -273 535,22 |  | 56,36 |  |
| 5. | Национальный проект "Экология" |  | G | 36 188,20 |  | 23 014,10 |  | -13 174,10 |  | 63,60 |  |
|  | ГП "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае" |  |  | 36 188,20 |  | 23 014,10 |  | -13 174,10 |  | 63,60 |  |
|  | Федеральный проект "Сохранение лесов" | 807 | GА | 36 188,20 |  | 23 014,10 |  | -13 174,10 |  | 63,60 |  |
| 6. | Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" |  | I | 593 222,53 |  | 298 741,78 |  | -294 480,75 |  | 50,36 |  |
|  | ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" |  |  | 523 675,99 |  | 288 692,17 |  | -234 983,82 |  | 55,13 |  |
|  | Федеральный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | 784 | I2 | 8 945,61 |  | 5 963,74 |  | -2 981,87 |  | 66,67 |  |
|  | Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 784 | I4 | 99 822,24 |  | 29 538,88 |  | -70 283,37 |  | 29,59 |  |
|  | Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 784 | I5 | 414 908,13 |  | 253 189,55 |  | -161 718,58 |  | 61,02 |  |
|  | ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" |  |  | 69 546,55 |  | 10 049,61 |  | -59 496,93 |  | 14,45 |  |
|  | Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |  | I5 | 69 546,55 |  | 10 049,61 |  | -59 496,93 |  | 14,45 |  |
| 7. | Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" |  | J | 1 256 849,90 |  | 142 038,88 |  | -1 114 811,01 |  | 11,30 |  |
|  | ГП "Развитие туризма в Приморском крае" |  |  | 1 256 849,90 |  | 142 038,88 |  | -1 114 811,01 |  | 11,30 |  |
|  | Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" | 754, 775 | J1 | 1 256 849,90 |  | 142 038,88 |  | -1 114 811,01 |  | 11,30 |  |
| 8. | Национальный проект "Производительность труда" |  | L | 66 363,27 |  | 33 181,63 |  | -33 181,63 |  | 50,00 |  |
|  | ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" |  |  | 66 363,27 |  | 33 181,63 |  | -33 181,63 |  | 50,00 |  |
|  | Федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | 784 | L2 | 66 363,27 |  | 33 181,63 |  | -33 181,63 |  | 50,00 |  |
| 9. | Национальный проект "Здравоохранение" |  | N | 3 703 699,35 |  | 761 489,87 |  | -2 942 209,48 |  | 20,56 |  |
|  | ГП "Развитие здравоохранения Приморского края" |  |  | 3 693 608,45 |  | 751 449,43 |  | -2 942 159,02 |  | 20,34 |  |
|  | Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | 761 | N1 | 141 248,87 |  | 83 077,54 |  | -58 171,33 |  | 58,82 |  |
|  | Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 761 | N2 | 400 764,26 |  | 91 891,93 |  | -308 872,33 |  | 22,93 |  |
|  | Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 761 | N3 | 301 228,90 |  | 52 842,99 |  | -248 385,91 |  | 17,54 |  |
|  | Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 761 | N4 | 31 300,00 |  | 0,00 |  | -31 300,00 |  | 0,00 |  |
|  | Федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | 761 | N5 | 358 031,30 |  | 210 660,38 |  | -147 370,92 |  | 58,84 |  |
|  | Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | 761 | N7 | 567 520,73 |  | 141 384,50 |  | -426 136,24 |  | 24,91 |  |
|  | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | 761, 775 | N9 | 1 893 514,38 |  | 171 592,09 |  | -1 721 922,29 |  | 9,06 |  |
|  | ГП "Безопасный край" |  |  | 10 090,90 |  | 10 040,45 |  | -50,45 |  | 99,50 |  |
|  | Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 761 | N4 | 10 090,90 |  | 10 040,45 |  | -50,45 |  | 99,50 |  |
| 10. | Национальный проект "Демография" |  | P | 8 741 892,36 |  | 3 660 726,71 |  | -5 081 165,65 |  | 41,88 |  |
|  | ГП "Развитие образования Приморского края" |  |  | 315 391,67 |  | 148 605,67 |  | -166 786,00 |  | 47,12 |  |
|  | Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 810 | P1 | 4 000,00 |  | 1 036,18 |  | -2 963,82 |  | 25,90 |  |
|  | Федеральный проект "Содействие занятости" | 759, 775 | P2 | 311 391,67 |  | 147 569,50 |  | -163 822,17 |  | 47,39 |  |
|  | ГП "Социальная поддержка населения Приморского края" |  |  | 6 414 236,38 |  | 2 769 429,92 |  | -3 644 806,46 |  | 43,18 |  |
|  | Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 760 | P1 | 6 292 703,18 |  | 2 711 679,33 |  | -3 581 023,85 |  | 43,09 |  |
|  | Федеральный проект "Старшее поколение" | 760, 775 | P3 | 121 533,20 |  | 57 750,59 |  | -63 782,61 |  | 47,52 |  |
|  | ГП "Содействие занятости населения Приморского края" |  |  | 150 500,00 |  | 32 799,00 |  | -117 701,00 |  | 21,79 |  |
|  | Федеральный проект "Содействие занятости" | 810 | P2 | 150 500,00 |  | 32 799,00 |  | -117 701,00 |  | 21,79 |  |
|  | ГП "Развитие здравоохранения Приморского края" |  |  | 18 032,02 |  | 18 028,31 |  | -3,71 |  | 99,98 |  |
|  | Федеральный проект "Старшее поколение" | 761 | P3 | 411,90 |  | 408,20 |  | -3,70 |  | 99,10 |  |
|  | Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья" | 761 | P4 | 17 620,12 |  | 17 620,12 |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|  | ГП "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" |  |  | 1 843 732,29 |  | 691 863,81 |  | -1 151 868,49 |  | 37,53 |  |
|  | Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | 764, 775 | P5 | 1 843 732,29 |  | 691 863,81 |  | -1 151 868,49 |  | 37,53 |  |
| 11. | Национальный проект "Безопасные качественные дороги" |  | R | 3 434 724,98 |  | 1 184 030,74 |  | -2 250 694,24 |  | 34,47 |  |
|  | ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края" |  |  | 3 355 356,07 |  | 1 170 084,84 |  | -2 185 271,24 |  | 34,87 |  |
|  | Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | 754 | R1 | 3 355 356,07 |  | 1 170 084,84 |  | -2 185 271,24 |  | 34,87 |  |
|  | ГП "Безопасный край" |  |  | 79 368,91 |  | 13 945,91 |  | -65 423,00 |  | 17,57 |  |
|  | Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" | 785, 761, 771, 759 | R3 | 79 368,91 |  | 13 945,91 |  | -65 423,00 |  | 17,57 |  |
| ИТОГО РАСХОДЫ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ |  |  |  |  | 24 493 518,63 |  | 7 578 770,51 |  | -16 914 748,12 |  | 30,94 |  |

При проведении мониторинга исполнения мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов, Контрольно-счетной палатой Приморского края приняты во внимание сведения, указанные в квартальной бюджетной отчетности главными распорядителями бюджетных средств, и имеющаяся информация, представленная ответственными исполнителями государственных программ Приморского края по состоянию на 01.07.2022.

НП "Культура"

Мероприятия НП за 1 полугодие реализованы через ГП "Развитие культуры" в сумме 218824,46 тыс. рублей, что составило 37,08 % при годовых плановых назначениях 590135,22 тыс. рублей.

В составе НП в 2022 году планируется реализация по министерству культуры и архивного дела Приморского края трех федеральных проектов.

По ФП (РП) "Культурная среда" расходы исполнены в сумме 196190,24 тыс. рублей, или 39,86 % (годовые плановые назначения – 492147,87 тыс. рублей).

За 1 полугодие текущего года предоставлены бюджетные ассигнования:

на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол – 47776,02 тыс. рублей, или 99,78 % (план на 2022 год – 47786,02 тыс. рублей). Произведен капитальный ремонт ГАУК "Приморский краевой драматический театр молодежи";

на государственную поддержку отрасли культуры (софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) – 85662,20 тыс. рублей, или 64,37 % (133080,81 тыс. рублей);

на создание модельных муниципальных библиотек – 9438,25 тыс. рублей, или 37,00 % (план - 25510,20 тыс. рублей). Расходы на 2022 год планируются на 3 библиотеки в Дальнегорском, Партизанском городских округах, городском округе ЗАТО Фокино. По информации министерства культуры и архивного дела Приморского края библиотекой ЗАТО Фокино субсидия освоена полностью, библиотеки Дальнегорского и Партизанского городских округов заключили контракты на всю сумму предусмотренных средств;

на развитие сети учреждений культурно-досугового типа – 34474,61 тыс. рублей, или 18,97 % (план – 181771,74 тыс. рублей). Планируется произвести капитальный ремонт 12 учреждений культуры в 10 муниципальных образованиях;

Артемовскому городскому округу на МКУ "Историко краеведческий музей Артемовского городского округа", приобретено оборудование для видеостены;

на государственную поддержку отрасли культуры на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств – 16332,29 тыс. рублей, или 16,11 % (план - 101365,83 тыс. рублей). Запланирован капитальный ремонт 6 объектов детских школ искусств в 5 муниципальных образованиях края;

По ФП (РП) "Творческие люди" исполнение составило 21613.81 тыс. рублей, или 22.29 % (план – 96966,94 тыс. рублей). В полном объеме осуществлены расходы на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений (план – 408,16 тыс. рублей) и муниципальных учреждений культуры (816,33 тыс. рублей).

Министерством направлены расходы на реализацию всероссийских и международных творческих проектов – 15983,78 тыс. рублей, или 22,11 % (план - 72292,45 тыс. рублей), совместных музейных проектов – 3336,95 тыс. рублей, или 17,11 % (19500,00 тыс. рублей). Расходы на обеспечение участия творческих коллективов Приморского края в фестивале любительских творческих коллективов и фестивалях детского творчества всех жанров составили 1068,65 тыс. рублей, или 30,53 % (план - 3500,00 тыс. рублей).

В рамках ФП "Цифровая культура" расходы исполнены в полном объеме годовых бюджетных назначений в сумме 1020,41 тыс. рублей. Расходы запланированы на открытие одного виртуального концертного зала (до 2024 года планируется открыть 4 виртуальных концертных зала на базе Централизованной библиотечной системы в Лесозаводске и Детской школы искусств № 1 имени С. Прокофьева во Владивостоке). На средства федерального гранта планируется закупить специальное современное оборудование, в частности лазерный инсталляционный видеопроектор, профессиональная видеокамера, ноутбук, вокальная система и сабвуферы.

НП "Цифровая экономика"

Мероприятия НП за 1 полугодие текущего года реализованы на 21,49 %, или 29666,40 тыс. рублей (годовые плановые назначения – 138031,10 тыс. рублей).

В рамках ГП "Информационное общество" реализация мероприятий трех федеральных проектов осуществлялась следующим образом по:

ФП "Цифровое государственное управление" направлено на обеспечение деятельности (выполнение работ, оказание услуг) КГБУ "ИТЦ ПК" 4646,80 тыс. рублей, или 15,28 % (план – 30415,52 тыс. рублей). По информации министерства цифрового развития и связи Приморского края низкое исполнение связано с длительностью осуществления конкурсных процедур, оплата предполагается в 3-4 квартале 2022 года по факту выполненных работ;

ФП "Информационная безопасность" – на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) КГБУ "ИТЦ ПК"– 22516,12 тыс. рублей, или 63,07 % (план на 2022 год – 35700,77 тыс. рублей);

По ФП "Информационная инфраструктура" осуществлены расходы в сумме 2503,48 тыс. рублей, или  3,48 % (план на 2022 год – 71914,80 тыс. рублей) по министерству цифрового развития и связи Приморского края на реализацию мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122" (план - 9459,19 тыс. рублей).

По департаменту по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края расходы на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судей в режиме видео-конференц-связи не производились (план – 62455,61 тыс. рублей).  Согласно письму Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  от 14.04.2022 предоставление субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию указанного выше мероприятия прекращено во всех субъектах Российской Федерации в 2022 году по причине снижения объема имеющегося в Российской Федерации и доступного для приобретения оборудования и комплектующих средств, а также отсутствием готовности потенциальных поставщиков ресурсов обеспечить сроки поставки в пределах 2022 года. Внесены изменения в соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в части сокращения суммы субсидии в полном объеме в 2022 году. В дальнейшем департаментом по координации правоохранительной деятельности планируется направить предложения для внесения соответствующих изменений в закон о краевом бюджете в части полного сокращения средств субсидии на 2022 год.

НП "Образование"

Мероприятия НП за 1 полугодие реализованы в структуре двух программ на общую сумму 733752,89 тыс. рублей, или 34,89 % (план 2103240,22 тыс. рублей).

В рамках ГП "Развитие образования Приморского края" запланирована реализация мероприятий шести федеральных проектов.

По ФП "Современная школа" расходы осуществлены на уровне 38,77 % в объеме 634568,33 тыс. рублей (план на 2022 год – 1636739,63 тыс. рублей), в том числе:

министерством строительства Приморского края – 375827,54 тыс. рублей, или 49,40 % (план – 1024043,65 тыс. рублей). Средства направлены на создание новых мест в общеобразовательных организациях (план на 2022 год – 760722,94 тыс. рублей), в том числе: средняя образовательная школа № 1 имени А.А. Курбаева с. Вольно-Надеждинское Надеждинского муниципального района (победитель аукциона определен 29.03.2022, 15.06.2022 подрядчик прислал на согласование концепцию объемно-планировочного решения школы и техзадание); школа № 1 на 1275 мест в жилом районе "Патрокл в г. Владивостоке". С учётом роста цен на строительные материалы подрядчиком произведён пересчёт сводного сметного расчёта в ценах 2022 года, по которому стоимость объекта капитального строительства  составляет 2959608 тыс. рублей. Источник дополнительного объема средств на завершение работ по объекту не определен, ввиду чего по состоянию на 01.07.2022 соблюдение срока ввода в эксплуатацию с учетом полученной стоимости объекта не представляется возможным. Направлено ходатайство в министерство просвещения Российской Федерации о переносе срока на 31.12.2023 и выделение дополнительного финансирования из средств федерального бюджета.

Не направлялась в полном объеме субсидия бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, на уровне утвержденных назначений (263320,71 тыс. рублей) на строительство средней общеобразовательной школы на 80 мест в пгт Светлая. По информации министерства образования Приморского края по состоянию на 15.07.2022 ситуация по соблюдению сроков ввода объектов в эксплуатацию с учетом сложившейся социально-экономической ситуации в Российской Федерации и Приморском крае вызывает опасения по ряду причин. Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 04.06.2022 со сроком завершения работ по контракту 19.01.2023.  Выполнение работ по благоустройству территории школы в полном комплексе, включая озеленение, приходится на холодное время года. Наступление положительных температур в пгт Светлая – не ранее мая месяца, окончание отопительного сезона – 27.05.2023.  С учетом указанных обстоятельств в целях соблюдения технологического процесса выполнения работ и эффективного использования средств бюджетов всех уровней в министерство просвещения направлено ходатайство о возможности переноса срока ввода объекта в эксплуатацию на 01.08.2023. Также при выполнении работ возникли трудности в связи с удаленностью объекта, отсутствием дорожной инфраструктуры, связи. Основной вид доставки материалов и оборудования - водным транспортом;

министерством образования Приморского края исполнены расходы в сумме 251205,80 тыс. рублей, или 42,11 % (план – 596530,40 тыс. рублей), в том числе:

на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – 60012,85 тыс. рублей или 86,94 % (план на 2022 год - 69024,80 тыс. рублей). Ведется поставка оборудования;

на меры социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций Приморского края – 102860,77 тыс. рублей или 39,00 % (план - 263765,00 тыс. рублей);

на обновление содержания и методов обучения предметных областей – 14847,31 тыс. рублей, или 30,00 % (план 49500,00 тыс. рублей). Проведен прием заявок от образовательных учреждений края. Было представлено к рассмотрению 18 пакетов документов. Отобрано 3 победителя, ведется поставка оборудования;

на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором – 72512,63 тыс. рублей, или 45,42 % (план –159640,60 тыс. рублей). В 2022 году предусмотрено строительство СОШ в ЖК "Формат" п. Зима Южная Надеждинского муниципального района. Заключено соглашение с администрацией Надеждинского муниципального района от 22.03.2022. Срок ввода в эксплуатацию 15.06.2023. В настоящий момент выполняются работы по возведению второго этажа. Техническая готовность объекта 13 %;

на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций края – 972,24 тыс. рублей, или 9,17 % (план – 10600,00 тыс. рублей). Расходы планируются в соответствии с заявками на финансирование муниципальных образований Приморского края.

Не направлялись в полном объеме средства на обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (44000,00 тыс. рублей). Конкурсный отбор будет проводиться в сентябре 2022 года;

министерством профессионального образования и занятости населения Приморского края расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций – 7534,99 тыс. рублей, или 46,61 % (план – 16165,58 тыс. рублей). Расходы исполнены в соответствии с заявками на финансирование краевых государственных образовательных организаций, порядками предоставления пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, из краевого бюджета.

По ФП "Успех каждого ребенка" исполнено 6329,93 тыс. рублей, или 12,39 % (план на 2022 год - 51078,84 тыс. рублей). Министерством образования Приморского края:

направлены субсидии краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели - создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся, в том числе оснащение детского технопарка "Кванториум" – 4221,92 тыс. рублей, или 30,63 % (план на 2022 год – 13781,82 тыс. рублей). В рамках целевой статьи осуществляется сопровождение деятельности мобильного технопарка "Кванториум";

на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей – 2108,02 тыс. рублей, или 22,92 % (план на 2022 год – 9197,14 тыс. рублей). Конкурсные процедуры по всем позициям инфраструктурного листа завершены в полном объеме. Идет ожидание и поставка товаров;

В 1 полугодии средства не направлялись на:

гранты в форме субсидии автономным учреждениям на создание и финансовое обеспечение затрат ключевых центров развития детей (план на 2022 год - 8336,81 тыс. рублей) - на осуществление деятельности ключевого центра развития детей от 5 до 18 лет "Дом научной коллаборации" при ДВФУ. Финансирование запланировано на 3-4 квартал 2022 года;

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (план на 2022 год – 19763,06 тыс. рублей).  Заключено 10 запланированных контрактов. 3 из 10 объектов закончили работы по ремонту спортивных залов. По оставшимся спортзалам ремонтные работы будут завершены в срок. Плановая дата открытия 01.09.2022.

По ФП "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)" министерством профессионального образования и занятости населения Приморского края исполнено 51976,48 тыс. рублей, или 28,677 % (план – 181264,24 тыс. рублей), из них:

на организацию, проведение и участие в региональных, национальных и отраслевых чемпионатах профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах по перспективным и востребованным профессиям и специальностям – 21304,08 тыс. рублей, или 25,45 % (83710,66 тыс. рублей). В апреле текущего года с участием Учебного центра подготовки кадров для края проведены отборочные соревнования для участия в финале национального чемпионата "Молодые профессионалы": "Спасательные работы", "Прибрежное рыболовство", "Промышленный дизайн". По результатам получены две золотые медали по компетенции "Прибрежное рыболовство". С 27 по 29 апреля в Уссурийске на базе  автомобильно-технического колледжа проведен региональный чемпионат по профмастерству для лиц с ОВЗ  "Абилимпикс". Проведены деловая, профориентационная и выставочная программы чемпионата. Участие в региональном чемпионате "Абилимпикс" приняли лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет по 17 компетенциям;

на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования – 25495,91 тыс. рублей, или 40,98 % (план - 62209,49 тыс. рублей). Средства предназначены на оснащение 36 мастерских современным оборудованием для подготовки, переподготовки и повышения квалификации не менее 1000 граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам "Ворлдскиллс".

Не направлялись в отчетном периоде года бюджетные средства на организацию и проведение демонстрационного экзамена в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (22670,49 тыс. рублей). Демонстрационные экзамены завершены в последней декаде июня, возмещение затрат на проведение демонстрационных экзаменов будет осуществлено по факту предоставления документов, подтверждающих фактически понесенные затраты, в 3 квартале текущего года.

Расходы по ФП "Социальная активность" составили 30398,12 тыс. рублей, или 46,13 % (65898,12 тыс. рублей). Департаментом по делам молодежи Приморского края направлены субсидии, в том числе:

в целях финансового обеспечения затрат на развитие общественно значимых проектов: Приморскому региональному отделению молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" – 1350,00 тыс. рублей, или 67,50 % (2000,00 тыс. рублей); краевой молодежной общественной организации "Приморский клуб веселых и находчивых" – 1630,32 тыс. рублей или 45,54 % (3580,32 тыс. рублей);

на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Центр содействия развитию молодежи Приморского края" – 27417,80 тыс. рублей, или 45,46 % (60317,80 тыс. рублей) на основании соглашения, заключенного между департаментом по делам молодежи Приморского края и автономной некоммерческой организацией "Центр содействия развитию молодежи Приморского края".

Мероприятия ФП "Цифровая образовательная среда" исполнены в 1 полугодии на уровне 0,64 %, или 980,03 тыс. рублей (план на 2022 год – 152159,39 тыс. рублей). Министерством образования Приморского края средства направлены на  создание центров цифрового образования детей – (план - 17443,47 тыс. рублей). Планируется создание центра цифрового образования детей "IT-куб" на базе МАОУ "СОШ № 22" Находкинского городского округа. Конкурсные процедуры завершены в полном объеме. Идет ожидание и поставка товаров.

В целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды запланировано приобретение ноутбуков для 85 школ (плановые назначения 134715,92 тыс. рублей). Конкурсные процедуры завершены. Ориентировочный срок поставки ноутбуков – сентябрь 2022 года.

В рамках ГП "Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края" расходы по ФП "Социальная активность" на предоставление субсидии из краевого бюджета Региональному отделению Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" Приморского края в целях финансового обеспечения затрат на развитие общественно значимых проектов исполнены на 59,01 %, или 9500,00 тыс. рублей (план – 16100,00 тыс. рублей).

НП "Жилье и городская среда"

Расходы на реализацию мероприятий НП за 1 полугодие 2022 осуществлены на уровне 12,88 %, или 493303,03 тыс. рублей при годовых плановых назначениях 3829171,51 тыс. рублей.

В рамках ГП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" осуществлялась реализация мероприятий двух федеральных проектов на общую сумму 356090,64 тыс. рублей, или 11,07 % (план – 3215618,96 тыс. рублей), в том числе по:

ФП "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" министерством строительства Приморского края направлены в сумме 2833,25 тыс. рублей субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (план на 2022 год – 2588826,33 тыс. рублей) в связи с планированием финансирования в 3 квартале 2022 года, в том числе: за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в сумме 1795,14 тыс. рублей (план – 2087767,22 тыс. рублей), за счет средств краевого бюджета – 1038,10 тыс. рублей (план - 501059,11 тыс. рублей).

По информации министерства за период с 01.01.2022 по 30.06.2022 расселено 7,48 тысяч квадратных метров, переселено 400 человек. Заявки на предоставления субсидии в 2022 году в полном объеме утверждены и соглашения заключены в 2021 году. В 2022 году завершается третий этап (2021-2022 год) и четвертый этап (2022-2023 год) программы. Для обеспечения расселения населения на 64,66 тыс. кв.м, необходимо до 31.12.2022 завершить заключение контрактов на площадь, не обеспеченную контрактами в 2021 году - 23,29 тыс. кв.м. Остальной объем (41,37 тыс. кв.м) законтрактован в 2021 году. Заключено муниципальных контрактов на 786,40 млн рублей.

ФП (РП) "Чистая вода" за 1 полугодие 2022 года субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения направлены в сумме 353257,40 тыс. рублей, или 56,36 % (план на 2022 год – 626792,62 тыс. рублей) в соответствии с порядками предоставления и расходования субсидий на основании актов выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (КС-3), предъявляемых муниципальными образованиями Приморского края (на 2022 год заключены соглашения с Ханкайским МР, Хорольским МР, Пожарским МР, Пограничным МО, Октябрьским МО, Уссурийским ГО, Партизанским ГО, Надеждинским МР, Посьетским ГП на выполнение работ по строительству объектов водоснабжения).

В рамках ГП "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" по ФП "Формирование комфортной городской среды" направлены субсидии в сумме 137212,39 тыс. рублей, или 22,36 % (план на 2022год - 613552,55 тыс. рублей): на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (35000,00 тыс. рублей от плана 70000,00 тыс. рублей); на реализацию программ формирования современной городской среды (102212,39 тыс. рублей от плана 543552,55 тыс. рублей).

НП "Экология"

Мероприятия НП по ГП "Развитие лесного хозяйства Приморского края" через ФП "Сохранение лесов" на 2022 год запланированы в  сумме 36188,20 тыс. рублей. Исполнено за отчетный период – 23014,10 тыс. рублей, или 63,60 % от годовых назначений.

Направлено в полном объеме плановых назначений на увеличение площади лесовосстановления (10183,80 тыс. рублей) и на субсидии краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели - на приобретение посадочного материала (12830,00 тыс. рублей).

Не осуществлялись расходы на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (годовые плановые назначения – 13174,10 тыс. рублей). Заключение контрактов планируется не   позднее конца 3 квартала 2022 года.

НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

Мероприятия НП за отчетный период реализованы на 50,36 %, или 298741,78 тыс. рублей (план – 593222,53 тыс. рублей).

В рамках ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" реализованы мероприятия трех федеральных проектов на общую сумму 288692,17 тыс. рублей, или 55,13 % (план 523675,99 тыс. рублей), в том числе по:

ФП "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" – 5963,74 тыс. рублей, или 66,67 % (план – 8945,61 тыс. рублей). За отчетный период предоставлены субсидии автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Приморского края" на поддержку самозанятых граждан;

ФП "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" – 29538,88 тыс. рублей, или 2959 % (план 99822,24 тыс. рублей).

В полном объеме годовых назначений предоставлены субсидии микрокредитной компании "Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края" (20000,00 тыс. рублей). По состоянию на 30.06.2022 количество действующих микрозаймов, выданных Фондом начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, составило 69 единиц.

Субсидии автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Приморского края" на поддержку начинающих предпринимателей предоставлены в сумме 9538,88 тыс. рублей, или 66,67 % (план – 14308,27 тыс. рублей). В отчетном периоде Центр оказал поддержку 2018 гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям.

Министерством экономического развития Приморского края не предоставлены гранты в форме субсидий из краевого бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства (план на год 65513,98 тыс. рублей). По информации министерства прием заявок на предоставление грантов социальным предприятиям планируется с июля 2022 года после формирования перечня социальных предприятий и внесения налоговой службой сведений о таких социальных предприятиях в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (в период с 10 июля по 10 декабря текущего календарного года).

ФП "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" – 253189,55 тыс. рублей, или 61,02 % (план 414908,13 тыс. рублей). В отчетном периоде предоставлены субсидии:

некоммерческой организации "Гарантийный фонд Приморского края" с целью финансового обеспечения затрат, связанных с организацией деятельности (109085,82 тыс. рублей в полном объеме годовых плановых назначений);

автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Приморского края" на реализацию мероприятий центра "Мой бизнес", по развитию экспорта, на осуществление уставной деятельности, на реализацию мероприятий центра "Мой бизнес" в сумме 134453,95 тыс. рублей, или 57,75 % (план – 232822,31 тыс. рублей). Центром оказаны комплексные услуги по сопровождению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 27 субъектам малого и среднего предпринимательства. При содействии Центра 19 субъектов малого и среднего предпринимательства заключили экспортные контракты на общую сумму 9,2 млн долларов США;

гранты в форме субсидий из краевого бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере проектирования, производства и ремонта одежды – 9649,78 тыс. рублей, или 74,23 % (план – 13000,00 тыс. рублей). По итогам первого конкурса предоставлены гранты 10 субъектам малого и среднего предпринимательства. Завершен прием документов на второй конкурс, подано 15 заявок.

За 1 полугодие не предоставлены:

гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением исследований, разработок и коммерциализацией результатов этой деятельности (план – 20000,00 тыс. рублей). Проведен 3 ежегодный конкурс "Приморский Старт", направленный на выявление лучших технологических решений и популяризацию инновационного предпринимательства. Всего на конкурс поступило 104 заявки. Отбор 10 лучших проектов для предоставления грантов на выполнение исследований, разработок и коммерциализации результатов этой деятельности состоится в 3 квартале текущего года;

субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по договорам финансовой аренды (лизинга) (план – 20000,00 тыс. рублей). Прием документов на заключение соглашений о предоставлении субсидий объявлен 22.03.2022. По итогам проведенного отбора на участие в региональной программе льготного лизинга отобрано 5 лизинговых компаний: ООО "Лизинговая компания "Дельта", ПАО "Лизинговая компания "Европлан", ООО "Балтийский лизинг", ООО "Таймлизинг", ООО "Газпромбанк Автолизинг". В июне заключены соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета. Субсидии будут перечисляться ежемесячно после заключения указанных соглашений и предоставления получателями субсидий необходимых документов;

По ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения" реализуется ФП "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". Исполнение за 1 полугодие текущего года составило 10049,61 тыс. рублей, или 14,45 % (план – 69546,55 тыс. рублей), в том числе субсидии на:

обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров – 4146,23 тыс. рублей, или 50,00 % (план – 8292,47 тыс. рублей);

создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации – 5903,38 тыс. рублей, или 9,64 % (план – 61254,08 тыс. рублей. Выплата носит заявительный характер.

НП "Туризм и индустрия гостеприимства"

Расходы на осуществление мероприятий НП за 1 полугодие текущего года осуществлены в сумме 142038,88 тыс. рублей, или 11,30 % от плановых бюджетные назначения 1256849,90 тыс. рублей.

В рамках ФП "Развитие туристической инфраструктуры" в ГП "Развитие туризма в Приморском крае" осуществляется софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости (строительство объекта "Туристский кластер "Приморье" в бухте Муравьиная), в том числе:

министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края строятся объекты:

автомобильная дорога, 4 этап "Сектор 7. Плановые назначения составляют  29719,47 тыс. рублей (исполнено 4615,54 тыс. рублей, или 15,53 %). Основные строительно-монтажные работы завершены в 2021 году. Оставшиеся работы по обустройству автомобильной дороги: устройство тротуара по ходу слева; озеленение по ходу слева; установка опор наружного освещения по ходу слева невозможно было завершить в 2021 году в связи с наложением прокладки магистральных сетей водоснабжения и водоотведения в теле автомобильной дороги. В настоящее время строительство автомобильной дороги не ведется в связи с нарушением подрядной организацией ООО "Вектор Строй" сроков производства работ по устройству сетей водоснабжения и водоотведения.

автомобильная дорога, 4 этап "Сектор 8".  Плановые назначения составляют 151464,19 тыс. рублей (исполнено 37847,79 тыс. рублей, или 24,99 %). Сторонней подрядной организации ООО "Вектор Строй" передан участок автомобильной дороги (строительная площадка) протяженностью 500 метров для производства работ по устройству сетей водоснабжения и водоотведения. На оставшихся 467,57 метрах автомобильной дороги выполнены подготовительные работы, выполняется монтаж водопропускной трубы и устройство насыпи земляного полотна;

министерством строительства Приморского края реализуются мероприятия по:

водоотведению IV этап  - 51139,31 тыс. рублей, или 44,43 % (плановые назначения составляют 115088,54 тыс. рублей);

внутриплощадочным кольцевым сетям водопровода, I этап 2 очереди  - 48436,25 тыс. рублей, или  63,57 % (плановые назначения составляют 76190,48 тыс. рублей).

Расходы на водоотведение 1 очередь расширения локального очистного сооружения (план - 388699,56 тыс. рублей) не осуществлялись. Проект проектно-сметной документации требовал доработки и устранения замечаний.

Агентством по туризму Приморского края расходы за счет федерального бюджета в сумме 495687,65 тыс. рублей на обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов), на развитие туристической инфраструктуры и на государственную поддержку развития инфраструктуры туризма не осуществлялись.

НП "Производительность труда и поддержка занятости"

Расходы на осуществление мероприятий НП за 1 полугодие текущего года произведены в сумме 33181,63 тыс. рублей, или 50,00 % (годовые плановые назначения – 66363,27 тыс. рублей).

Бюджетные средства предоставляются автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Приморского края" за счет федерального и краевого бюджетов в рамках ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" по ФП "Адресная поддержка повышения производительности труда" на достижение результатов национального проекта.

НП "Здравоохранение"

За 1 полугодие мероприятия НП реализованы по семи ФП в рамках двух программ на 20,34 %, или 751449,43 тыс. рублей (план 3693608,45 тыс. рублей).

По ГП "Развитие здравоохранения Приморского края" за отчетный период расходы осуществлены в основном министерством здравоохранения Приморского края в сумме 740195,88 тыс. рублей, или 29,43 % (годовые плановые назначения – 2515267,37 тыс. рублей). Согласно информации министерства здравоохранения Приморского края оплата расходов происходит по факту выполненных работ. Министерством строительства Приморского края реализация мероприятий осуществлена на сумму 11253,55 тыс. рублей, или 0,96 % (план – 1178341,08 тыс. рублей).

За отчетный период не осуществлялись расходы по ФП "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" (31300,00 тыс. рублей). В рамках мероприятия по приобретению расходных материалов для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка за счет средств краевого бюджета проводятся конкурсные процедуры. По заключенным контрактам оплата производится по мере выполнения работ, услуг по поставке материалов.

По остальным ФП реализованы мероприятия на сумму:

52842,99 тыс. рублей - ФП "Борьба с онкологическими заболеваниями" (план - 301228,90 тыс. рублей). на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями;

91891,93 тыс. рублей – ФП "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (план – 400764,26 тыс. рублей) на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (56902,88 тыс. рублей) и на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении (34989,05 тыс. рублей);

210660,38 тыс. рублей - ФП "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" (план – 358031,30 тыс. рублей) на обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников КГУЗ по фактически заявленным выплатам;

141384,50 тыс. рублей - ФП "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" (план – 567520,73 тыс. рублей). В основном средства направлены на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" (129341,38 тыс. рублей) и развитие региональных информационных систем здравоохранения Приморского края (6913,91 тыс. рублей);

83077,54 тыс. рублей - ФП "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" (план -  141248,87 тыс. рублей), в том числе на: обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи - 52500,00 тыс. рублей и создание и внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь "Бережливая поликлиника" в краевых государственных учреждениях здравоохранения - 30577,54 тыс. рублей;

171592,09 тыс. рублей – ФП "Модернизации первичного звена здравоохранения Приморского края" (план – 1893514,38 тыс. рублей). Расходы на  реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Приморского края министерством здравоохранения Приморского края исполнены в сумме 160338,54 тыс. рублей, или 22,42 % (план – 715173,30 тыс. рублей), министерством строительства Приморского края 11253,55 тыс. рублей (план – 1178341,08 тыс. рублей). Согласно информации министерства здравоохранения Приморского края в апреле получены положительные заключения экспертизы по 2 объектам здравоохранения.   По 3 объектам подрядчиками готовятся документы на государственную экспертизу, по 8 объектам документы на экспертизе.

Планируемые по ГП "Безопасный край" мероприятия по противодействию распространения наркотиков ФП "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" реализованы практически в полном объеме 10040,45 тыс. рублей (план – 10090,90 тыс. рублей).

НП "Демография"

Мероприятия НП реализованы через пять федеральных проектов, встроенных в структуру пяти программ на общую сумму 3660726,71 тыс. рублей, или 41,88 %, при годовых плановых назначениях 8741892,36 тыс. рублей.

За отчетный период расходы по ГП "Развитие здравоохранения Приморского края" исполнены практически в полном объеме 18028,31 тыс. рублей, или 99,98 % (план – 18032,02 тыс. рублей), в том числе:

ФП "Старшее поколение" по проведению вакцинации против пневмококовой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания в отчетном периоде не осуществлялось (408,20 тыс. рублей);

ФП "Укрепление общественного здоровья" на  реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений (17620,12 тыс. рублей).

В рамках ГП "Социальная поддержка населения Приморского края" запланирована реализация мероприятий двух федеральных проектов на общую сумму 6414236,38 тыс. рублей. За 1 полугодие реализованы мероприятия на сумму 2769429,92 тыс. рублей, или 43,18 %, в том числе по:

ФП "Финансовая поддержка семей при рождении детей" – 2711679,33 тыс. рублей, или 43,09 % (план 6292703,18 тыс. рублей), из них:

ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет – 850057,68 тыс. рублей (50,86 % от годового плана 1671206,65 тыс. рублей). Мера социальной поддержки предоставлена 8892 семьям на 9335 детей (план на 2022 год – 8 696 семей);

ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 1123125,91 тыс. рублей (48,34 % от плана 2323306,40 тыс. рублей). Мера социальной поддержки носит заявительный характер, предоставляется при наличии определенных условий (наличие гражданства Российской Федерации, не превышения дохода семьи двукратной величины прожиточного минимума на человека). Выплата предоставлена 12805 семьям (план на 2022 год – не менее 12081 семье);

предоставление регионального материнского (семейного) капитала – 197210,17 тыс. рублей (37,19 % от плана 530254,87 тыс. рублей). Мера социальной поддержки предоставлена 1354 семьям (план на 2022 год – не менее 2663 семей);

доплата к единовременной выплате в случае рождения женщиной в возрасте от 18 до 25 лет первого ребенка – 17393,12 тыс. рублей (44,53 % от плана 39061,18 тыс. рублей). Социальная поддержка предоставлена 793 семьям (план на 2022 год – 2100 семей);

предоставление денежной выплаты семьям на приобретение или строительство жилого помещения на территории Приморского края в соответствии со статьей 1 Закона Приморского края от 24.12.2018 № 426-КЗ "О социальной поддержке семей с детьми, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Приморского края" – 277622,60 тыс. рублей, или 41,93 % от плана 662043,62 тыс. рублей. Выплата предоставлена 31 семье в соответствии с представленными к оплате договорами купли-продажи жилых помещений (план на 2022 год – не менее 73 семей);

предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, в которой родились одновременно трое и более детей – 8381,45 тыс. рублей, или 32,27 % (план – 25974,94 тыс. рублей). Выплата предоставлена 1 семье в соответствии с представленными к оплате договорами купли-продажи жилых помещений (план на 2022 год – 2 семьи);

осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа – 237888,38 тыс. рублей, или 22,88 % от плана 1039655,53 тыс. рублей). Единовременная выплата при рождении женщиной первого ребенка предоставлена 1840 семьям (план на 2022 год – не менее 5000 семей), региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка предоставлен 798 семьям (план на 2022 год – 2250 смей). Мера социальной поддержки носит заявительный характер, предоставляется при наличии определенных условий (наличие гражданства Российской Федерации, постоянное проживание на территории Приморского края, использование средств регионального материнского капитала в первый год рождения второго ребенка только на определенные направления).

ФП "Старшее поколение" – 57750,59 тыс. рублей, или 47,52 % (план – 121533,20 тыс. рублей).

На создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами направлено 32297,53 тыс. рублей, или 46,93 % от плана 68818,33 тыс. рублей. Средства направлены на оплату труда сиделок.

На осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности в социальной сфере направлено 25391,93 тыс. рублей, или 76,07 % (план 33378,86 тыс. рублей) на реконструкцию здания столовой КГБУСО "Липовецкий психоневрологический интернат", в том числе проектно-изыскательские работы. Учитывая приостановку работ не по вине подрядчика на 4 месяца по причине судебных разбирательств, заказчиком (КГБУСО "Липовецкий психоневрологический интернат") подписано дополнительное соглашение об уточнении графика выполнения работ, срок завершения которых 30.09.2022. Оплата производится по факту выполненных работ.

На обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (cтроительство дома-интерната для престарелых и инвалидов, в том числе проектно-изыскательские работы) направлено 61,14 тыс. рублей, или 0,32 %.  Плановые бюджетные назначения 19336,00 тыс. рублей. Проведение работ по контракту и оплата за выполненные работы запланированы на 2 полугодие 2022 года.

В рамках ГП "Развитие образования Приморского края" реализованы мероприятия по ФП "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в сумме 1036,18 тыс. рублей, или 25,90 % (план – 4000,00 тыс. рублей) – на меры социальной поддержки студентам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Приморского края, имеющим детей в возрасте до трех лет. Расходы осуществлялись исходя из численности лиц, имеющих право на получение этой меры поддержки, освоение оставшейся суммы планируется по итогам формирования нового списка получателей до конца текущего года.

Исполнение по ФП "Содействие занятости" составило 147569,50 тыс. рублей, или 47,39 % (план на 2022 год – 311391,67 тыс. рублей), в том числе:

министерством образования Приморского края:

на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, – 11471,45 тыс. рублей, или 44,48 %, (25789,62 тыс. рублей). Расходы направлены на строительство объекта капитального строительства "Детский сад по ул. Крыгина д. 84 в г. Владивостоке" из средств краевого бюджета. Проведена итоговая проверка, выданы замечания, завершаются отделочные работы, благоустройство. Техническая готовность объекта по состоянию на 30.05.2022 – 78 %;

на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми - расходы не осуществлялись в полном объеме (12340,00 тыс. рублей). Субсидии предоставляются заявителям, которые по результатам конкурсного отбора организаций, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (далее - конкурсный отбор), признаны победителями конкурсного отбора. По результатам конкурсного отбора определены два победителя. Соглашения на получение субсидии заключены 17.06.2022;

на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования направлено 30441,67 тыс. рублей, или 73,72 % (план на 2022 год -  41294,72 тыс. рублей). Исполнение сложилось по факту предоставления подтверждающих документов от администраций Артемовского ГО по объекту капитального строительства "Детский сад на 230 мест г. Артем, ул. Кирова, 99 – 20693,00 тыс. рублей (27016,60 тыс. рублей), Надеждинского МР ("Детский сад-ясли на 152 места с Вольно-Надеждинское") – 9748,0 тыс. рублей (9896,63 тыс. рублей). Остаток бюджетных средств – 10853,05 тыс. рублей, из них по Чугуевского МР (разработка рабочей документации по объекту "Детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край, с. Чугуевка, ул. Школьная") – 4381,49 тыс. рублей;

Справочно: По объекту "Детский сад на 120 мест в районе ул. Кипарисовая д. 4 в г. Владивостоке" техническая готовность объекта по состоянию на 30.05.2022 составляет 30,0 %. В отчетный период определён подрядчик ООО ПКБ "Капитель", проводились работы по заключению контракта. Требуется доведение бюджетных средств и заключения нового муниципального контракта на достройку объекта. После доведения финансирования и заключения муниципального контракта ориентировочный срок строительства составит 10 месяцев (просрочка - 1096 дней).

Министерством строительства Приморского края направлено – 105656,38 тыс. рублей, или 45,55 % (231967,33 тыс. рублей) субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на строительство объекта "Детский сад на 230 мест г. Артем п. Угловое, мкр. Глобус". Срок сдачи объекта 31.07.2023. Техническая готовность объекта – 23,00 %. При производстве земляных работ обнаружено несоответствие группы грунтов в геологических изысканиях фактической, проведены дополнительные обследования грунтов и пройдена экспертиза, вносятся изменения в проектную документацию, откорректирована высота и конструкция подпорной стены, прорабатывается изменение конструкции фундаментов здания детского сада.

В соответствии с ФП установлены ожидаемые до 31.12.2022 целевые показатели по созданию не менее 2395 дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета и краевого бюджетов (в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей - инвалидов). Количество созданных мест с даты заключения соглашения составляет - 1777, в том числе в 2020 году - 55 мест, в 2021 году - 1570 места, в 2022 году - 152. В настоящее время в ФП вносятся изменения, ведется работа с министерством просвещения Российской Федерации о заключении дополнительного соглашения по уменьшению показателей с 2395 до 1777 мест.

В рамках ГП "Содействие занятости населения Приморского края" реализуются мероприятия ФП "Содействие занятости". Реализация мероприятий осуществлена на сумму 32799,00 тыс. рублей, или 21,79 % (план – 150500,00 тыс. рублей), в том числе:

повышение эффективности службы занятости - 2399,00 тыс. рублей, или 23,99 % (план - 10000,00 тыс. рублей). Средства планируются на модернизацию отделения КГКУ "Приморский центр занятости населения" в с. Михайловка, ул. Тихоокеанская, д. 56. По контракту производятся работы со сроком их завершения 31.08.2022. Оплата производится по факту выполненных работ;

реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения (субсидии юридическим лицам - владельцам сертификатов на привлечение трудовых ресурсов из субъектов, не включенных в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным)  - 30400,00 тыс. рублей, или 21,64 % (план - 140500,00 тыс. рублей). Численность работников, привлеченных в рамках подпрограммы мобильности трудовых ресурсов - 95 человек  (план на 2022 год - 260 человек: ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" - 208 человек; АО Владивостокское предприятие "ЭРА" - 21 человек; ООО "РУСАГРО – ПРИМОРЬЕ" - 10 человек; ООО "Примкраб" - 2 человека; АО "Находкинский завод минеральных удобрений" - 19 человек.).

В структуру ГП "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" встроены мероприятия ФП "Спорт – норма жизни". Исполнение за 1 полугодие текущего года составило 691863,81 тыс. рублей, или 37,53 % (план 1843732,29 тыс. рублей).

За отчётный период министерством физической культуры и спорта Приморского края не предоставлялись в связи с запланированным финансированием во 2 полугодии 2022 года:

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (8525,41 тыс. рублей). На 2022 год субсидии распределены трем муниципальным образованиям края – Кировскому, Октябрьскому и Шкотовскому на создание трех малых спортивных площадок, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). Финансирование мероприятия в отчетном периоде не осуществлялось, в рамках заключенных муниципальных контрактов запланированы следующие сроки поставки спортивно-технологического оборудования: Кировский и Шкотовский муниципальные районы: срок исполнения контрактов – 01.09.2022; Октябрьский муниципальный округ: в ходе приемки оборудования установлено, что оно не соответствует указанной спецификации. В настоящее время ведется процедура расторжения контракта в одностороннем порядке;

на высоком уровне направлены бюджетные средства на:

98,75 %, или 17412,31 тыс. рублей (17635,47 тыс. рублей) – на обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. В соответствии с законом о краевом бюджете субсидии направлены бюджетам Арсеньевского и Дальнегорского городских округов, Ольгинскому муниципальному району (для 8 спортивных школ);

77,24 %, или 8615,65 тыс. рублей (11154,52 тыс. рублей) – на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в том числе на предоставление субсидий:

краевым государственным автономным учреждениям - 8322,93 тыс. рублей, финансирование произведено в полном объеме:

КГАУ "КСШОР" - 7220,47 тыс. рублей на выполнение государственного задания в части подготовки спортивного резерва по базовым видам спорта: гребля на байдарках и каноэ, парусный спорт, бадминтон, футбол, бокс, тхэквондо;

КГАУ "ЦАС" - 1102,46 тыс. рублей на выполнение государственного задания в части подготовки спортивного резерва по спорту глухих (плавание, бадминтон);

бюджетам 6 муниципальных образований края - 292,72 тыс. рублей, или 10,34 % (2831,59 тыс. рублей), в том числе городским округам Артемовскому, Владивостокскому, Находкинскому, Партизанскому, городскому округу Спасск-Дальний, ЗАТО город Фокино для 11 спортивных школ, осуществляющих подготовку спортивного резерва;

76,19 %, или 16000,00 тыс. рублей (21000,00 тыс. рублей) – на гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по развитию массовой физической культуры и спорта. За отчетный период министерством перечислены субсидии организациям-победителям в соответствии с заключенными соглашениями в номинациях: "Активное долголетие" - 3 организации; "Физкультура и спорт для всех" - 3 организации, "Спортивная зима" (3 гранта), "Корпоративный спорт" (3 гранта);

73,58 %, или 9776,32 тыс. рублей (13285,83 тыс. рублей) - на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, в том числе КГАУ "КСШОР" – 9776,32 тыс. рублей, или 91,24 % (10714,28 тыс. рублей) – на закупку спортивного оборудования и инвентаря по следующим видам спорта: парусный спорт (парусное судно, парус), гребля на байдарках и каноэ (байдарки, каноэ, весла для гребли), бадминтон (ракетки и воланы), бокс (лапы боксерские, весы электронные). Не направлялись расходы Владивостокскому городскому округу (для СШ "Амазонка") – 2571,55 тыс. рублей - на закупку и доставку спортивного оборудования и инвентаря по виду спорта "самбо" (ролл-мат, стойка под гири, гребной тренажер, гантели, подставка под гантели);

на уровне 56,44 %, или 30266,70 тыс. рублей (53629,70 тыс. рублей) – на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта. За отчетный период органами местного самоуправления проведены конкурсные процедуры, по результатам которых заключено 115 муниципальных контрактов и прямых договоров, из которых по 90 договорам поставки оборудования и инвентаря завершены (поставлены комплекты коньков, скандинавских палок, лыжные комплекты, контейнера для хранения спортивного инвентаря); осуществляется оплата за поставленный товар;

на 46,91 %, или 80970,54 тыс. рублей (172615,18 тыс. рублей) исполнены расходы по предоставлению государственными автономными учреждениями государственных услуг (работ) по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта (КГАУ "Центр спортивной подготовки Приморского края", КГАУ "Краевая спортивная школа олимпийского резерва", КГАУ "Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Приморского края", мероприятия Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО);

на 22,40 %, или 8961,69 тыс. рублей (40000,00 тыс. рублей) – на субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края. Комиссией по осуществлению оценки и отбора организаций спортивной направленности – получателей субсидий в установленный срок рассмотрены заявки и сформирован реестр получателей субсидий в количестве 27 организаций. В отчетном периоде заключены соглашения на получение субсидий;

на 43,51 %, или 141195,13 тыс. рублей (324478,21 тыс. рублей) субсидии автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, реализовано по фактическому финансированию;

на 19,61 %, или 41112,69 тыс. рублей 9209635,98 тыс. рублей) - на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, в том числе:

41112,69 тыс. рублей, или 28,09 % (146371,67 тыс. рублей) – по министерству физической культуры и спорта Приморского края, включая:

по объекту "Строительство ФОК в с. Чугуевка" – 6587,30 тыс. рублей, или 9,20 % (71571,67 тыс. рублей), работы ведутся с 2020 года; в текущем году запланировано завершение работ по строительству данного объекта и вводу его в эксплуатацию. В отчетном периоде министерством заключено соглашение с муниципальным образованием на предоставление субсидии в 2022 году, принятый объем работ по формам КС-2, КС-3 с начала строительства составляет 74929,82 тыс. рублей, или 56,6 % от суммы заключенного контракта. В связи со сложившейся экономической обстановкой и существенным ростом цен на строительные материалы, администрацией Чугуевского МО проведена работа по пересчету сметной стоимости строительства. 01.06.2022 получено повторное положительное заключение Примгосэкспертизы. Принято распоряжение Правительства Приморского края от 30.06.2022 № 313-рп "О финансировании расходов из резервного фонда Правительства Приморского края" в размере 43803,55 тыс. рублей. Ведется работа по заключению дополнительного соглашения к контракту. Техническая готовность объекта – 69,00 %;

"Приобретение в муниципальную собственность Октябрьского муниципального округа спортивного комплекса "Олимпиец" (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, д. 65а) – в полном объеме направлено 24800,00 тыс. рублей;

"Создание спортивных площадок по экстремальным видам спорта" – 9725,39 тыс. рублей, или 19,45 % (50000,00 тыс. рублей). На реализацию мероприятия предусмотрены субсидии бюджетам 13 муниципальных образований края на создание 16 площадок. За отчетный период 11 из 13 муниципальных образований завершили аукционные процедуры и заключили контракты, ожидается поставка и установка оборудования. Торжественно открыты 2 скейт-площадки в г. Владивостоке. В настоящее время не заключены контракты (контракты находятся на подписании): ГО Фокино и Пожарский МО.

По данному мероприятию ГП (развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности) в полном объеме не направлялись средства в сумме 63264,31 тыс. рублей по министерству строительства Приморского края:

на завершение строительства двух объектов спорта муниципальной собственности: стадиона в с. Михайловка – 48489,20 тыс. рублей. Ввиду неблагоприятных погодных условий (осадки в виде дождей) не предоставлялось возможным произвести отсыпку искусственной травы песком, так как засыпка искусственного газона песком производится только в сухую погоду. Техническая готовность объекта на отчетную дату – 99%. Финансирование не осуществлялось;

на завершение реконструкции объектов капитального строительства, расположенных по адресу: г. Артем, пл. Ленина, 15а (реконструкция площадок в футбольное поле – укладка искусственной травы и установка ворот) - 10856,22 тыс. рублей. Все работы по реконструкции настоящего объекта спорта выполнены в 2021 году; выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2021 № RU25-302-038-2021. За отчетный период основные работы по строительству окончены; необходимо завершить работы по укладке искусственного покрытия на футбольном поле. В настоящее время работы на объекте приостановлены ввиду судебных разбирательств. Срок завершения работ по реконструкции площадок в футбольное поле и кассовое освоение продлен до 20.09.2022 (согласно письму администрации Артемовского городского округа от 27.06.2022 № 01/415);

на разработку проектно-сметной документации по реконструкции здания МАУ "Спортивный комплекс" в ГО Большой Камень - 3918,88 тыс. рублей. Завершены конкурсные процедуры, муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации заключен 18.06.2021 № 84/МК (подрядчик - ООО "ТЕХСТАНДАРТ"). Проектно-сметная документация разработана в 2022 году; положительное заключение государственной экспертизы получено от 09.02.2022 № 25-1-2-3-006851-2022. Финансирование в отчетном периоде не осуществлялось.

Также в рамках ГП по министерству строительства Приморского края за отчетный период расходы не осуществлены:

по строительству крытого футбольного манежа в г. Владивостоке, в том числе ПИР - 19498,93 тыс. рублей. Заключен государственный контракт от 10.03.2022 № 23/Р-06-2022-ГК с ООО «ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ РАЗВИТИЕ»; цена контракта 16998,84 тыс. рублей.

по строительству ледового катка в пгт. Кавалерово - 301816,33 тыс. рублей (средства федерального бюджета - 295780,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 6036,33 тыс. рублей).

Справочно: В 2021 году заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «ТехПромАтлант» на сумму 306908,526 тыс. рублей. Получено разрешение на строительство. На площадке выполнены подготовительные работы, работы по демонтажу сооружений; ведутся работы по устройству котлована под фундаменты; завершение строительства объекта – ноябрь 2022 года; В связи со сложившейся экономической ситуацией в ходе строительства объекта у ООО "Техпроматлант" возник ряд проблем, которые привели к несоблюдению сроков строительства и отставание от графиков выполнения работ. Отставание от графика производства работ обусловлено так же тем, что до 21.03.2022 завод по изготовлению бетона был закрыт на зимний период (отсутствие горячей воды на растворно-бетонном узле), альтернативные поставщики бетона в Кавалеровском районе и прилегающих муниципальных образованиях отсутствуют, в связи с чем, выполнение работ в зимний период было невозможно. Техническая готовность — 17%.

В полном объеме направлены на капитальные вложения в объекты государственной собственности Приморского края в социальной сфере –15806,83 тыс. рублей, по объектам:

"Строительство и реконструкция зданий и сооружений филиал-базы "Олимпийская" КГАУ "КСШОР" в г. Партизанске, в том числе ПИР" - 13311,83 тыс. рублей на завершение расчетов за выполненные строительно-монтажные работы по реконструкции гребной базы "Олимпийская" в Партизанском городском округе;

по строительству крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске - 2495,00 тыс. рублей. Заключен государственный контракт на выполнение ПИР с ООО "ПДК" № 2021-11 от 19.07.2021. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 24.05.2022 № 25 - 1- 3- 032167 - 2022.

НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Мероприятия НП за 1 полугодие реализованы в сумме 1184030,74 тыс. рублей, что составило 34,47 % при годовых плановых назначениях 3434724,98 тыс. рублей.

В рамках ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края" по мероприятиям ФП "Региональная и местная дорожная сеть" бюджетные ассигнования исполнены на уровне 34,87 %, или 1170084,84 тыс. рублей (годовой план – 3355356,07 тыс. рублей).

По причине сезонности осуществления расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края) составили 613388,16 тыс. рублей, или  39,67 % (план – 1546292,52 тыс. рублей)

По причине заявительного характера субсидирования муниципальных образований расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности (на автомобильных дорогах местного значения на территории Приморского края) исполнены на уровне 20,91 %, или 132185,53 тыс. рублей (632167,45 тыс. рублей) и на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений – на уровне 22,09 %, или 149492,92 тыс. рублей  (676896,10 тыс. рублей)

На развитие инфраструктуры дорожного хозяйства направлено 275018,23 тыс. рублей, или 55,00 % от плана (500000,00 тыс. рублей).

В рамках ГП "Безопасный край" реализуется ФП "Безопасность дорожного движения". За 1 полугодие исполнение составило 17,57 %, или 13945,91 тыс. рублей (план – 79368,91 тыс. рублей), из них 11446,61 тыс. рублей  на техническое обслуживание системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, а также оборудования центра обработки данных (включая аренду каналов связи и оплату электроэнергии (план – 69474,36 тыс. рублей).

Министерством здравоохранения Приморского края расходы на приобретение лабораторного оборудования по выявлению у водителей автотранспортных средств состояния опьянения в результате употребления наркотических, психотропных или иных, вызывающих опьянение веществ направлено 374,75 тыс. рублей, или 48,67 % (план на год – 770,00 тыс. рублей).

Министерством образования Приморского края в полном объеме плановых назначений 2124,55 тыс. рублей исполнены расходы на   проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Безопасное колесо-2022".

Расходы департаментом информационной политики Приморского края  в сумме 7000,00 тыс. рублей на повышение правового сознания и пропаганду культуры поведения участников дорожного движения не производились. В соответствии с планом-графиком конкурсные процедуры запланированы в третьем квартале 2022 года.

В соответствии с Концепцией создания (обновления) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в рамках ФП "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" НП "Образование" ГП Российской Федерации "Развитие образования".