| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Владивосток |  | № |  |
| О контрольном мероприятии "Проверка результативности и целевого расходования бюджетных средств на развитие сети учреждений культурно-досугового типа", за 2022 год и истекший период 2023 года |  |

Рассмотрев и обсудив отчет, представленный Контрольно-счетной палатой Приморского края "Проверка результативности и целевого расходования бюджетных средств на развитие сети учреждений культурно-досугового типа", за 2022 год и истекший период 2023 года", заслушав по данному вопросу Председателя Контроль-счетной палаты Приморского края Виноградова Д.А., который отметил следующее.

1.Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности является мероприятием регионального проекта "Культурная среда", входящего в состав подпрограммы "Поддержка культуры в Приморском крае" государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края", утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 936-па;

2.В соответствии с пунктом 7 раздела I Паспорта регионального проекта "Культурная среда" предусмотрено, что к концу 2024 года будет построено (капитально отремонтировано) 30 культурно-досуговых учреждений в сельской местности, что на 10 объектов больше, чем запланировано государственной программой "Развитие культуры Приморского края" 
(20 объектов).

В соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в краевом бюджете предусмотрен объем субсидий:

на 2022 год - в сумме 181 597,98 тыс. рублей, в том числе 101 197,5 тыс. рублей (55,7 процента) составляют средства федерального бюджета 
(Закон Приморского края от 21 декабря 2021 года № 31-КЗ "О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов");

на 2023 год - в сумме 232 518,86 тыс. рублей, в том числе 143 176,0 тыс. рублей (61,6 процента) составляют средства федерального бюджета 
(Закон Приморского края от 20 декабря 2022 года № 253-КЗ "О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов").

За проверяемый период освоено субсидий в сумме 310 684,71 тыс. рублей, в том числе:

за 2022 год - 181 553,77 тыс. рублей, или на 99,9 процента 
от утвержденного объема бюджетных ассигнований (181 597,98 тыс. рублей);

за 9 месяцев 2023 года - 129 130,94 тыс. рублей, или на 55,54 процента от утвержденного объема бюджетных ассигнований (232 518,86 тыс. рублей).

3.При проверке результативности использования субсидий установлено, что показатели, установленные министерством культуры и архивного дела Приморского края в соглашениях, заключенных с муниципальными образованиями - получателями субсидий, достигнуты следующим образом: 
из 27 объектов за 2022 год и 9 месяцев 2023 года всего отремонтировано и построено 23 объекта, начато строительство 1 объекта, в том числе:

за 2022 год: отремонтированы 12 учреждений культурно-досугового типа, расположенные в сельской местности, начато строительство 2 зданий сельских Домов культуры (с. Сергеевка Пограничного муниципального округа, с. Светлогорье Пожарского муниципального округа, срок сдачи - 
2023 год);

за 9 месяцев 2023 года произведен капитальный ремонт 9 объектов культуры из 12 объектов, завершается строительство 2 сельских домов культуры (с. Сергеевка Пограничного муниципального округа - осуществляется приемка объекта, с. Светлогорье Пожарского муниципального округа - получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 11 декабря 2023 года № 25-15-03-2023), начато строительство Дома культуры в Артемовском городском округе (срок сдачи 2024 год).

В проверяемом периоде нецелевого использования субсидий на развитие сети учреждений культурно-досугового типа не установлено.

4.В ходе проверки:

1)установлены факты авансирования ремонтных и строительных работ в нарушение действующего Порядка предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности государственной программы "Развитие культуры Приморского края" (далее - Порядок):

на выполнение работ по капитальному ремонту сцены большого зала 
ДК Пожарского муниципального района (пгт Лучегорск, ул. Общественный Центр, заключенного заказчиком МБУ "ДК Пожарского муниципального района " с подрядчиком ООО "Стройбыт" от 4 июля 2022 года № 5/2022, предусмотрен и фактически выплачен аванс ООО "Стройбыт" в размере 
40 процентов от цены контракта (9 013,10 тыс. рублей), при том, что авансирование данных работ Порядком не предусмотрено;

ООО "ПСП" предусмотрен авансовый платеж на строительство сельского Дома культуры в с. Сергеевка в размере 40 процентов от цены контракта (21 387,37 тыс. рублей), что на 10 процентов (5 346,84 тыс. рублей) превышает допустимый размер авансирования (не более 30 процентов);

2)в 2022 году подрядными организациями осуществлялись ремонтные и строительные работы на объектах с нарушением сроков, установленных муниципальными контрактами, от 1 дня (4 этап капитального ремонта 
клуба с. Улитовка Уссурийского городского округа, подрядчик ООО "ОКЕАН ЛОДЖИСТИК") до 280 дней (строительство сельского Дома культуры 
в с. Сергеевка Пограничного муниципального округа, подрядчик 
ООО "СК "Левада");

3)нарушения требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Администрацией Пограничного муниципального округа (заключен муниципальный контракт 
на строительство сельского Дома культуры в с. Сергеевка от 23 декабря 
2022 года № 268 с единственным поставщиком ООО "Полимерстройпроект" без проведения конкурентной процедуры).

За нарушение сроков выполнения работ подрядчикам предъявлены пени на общую сумму 409,42 тыс. рублей, из них оплачено 44,20 тыс. рублей.

До настоящего времени не произведена уплата пени:

в сумме 51,45 тыс. рублей ИП Учайкиной (требование от 20 декабря 2022 года № 279) за 95 дней просрочки капитального ремонта крыльца 
Дома культуры Пожарского муниципального округа (контракт от 17 июня 2022 года № 7/2022);

в сумме 313,77 тыс. рублей ООО "Левада" (требование от 27 ноября 
2023 года № 6969) за просрочку выполнения I-Ш этапов работ по строительству сельского Дома культуры в с. Сергеевка, составляющую 
280 дней (контракт от 8 апреля 2022 года № 01203000067220000340002).

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению отчет Контрольно-счетной палаты Приморского края "Проверка результативности и целевого расходования бюджетных средств на развитие сети учреждений культурно-досугового типа", за 2022 год и истекший период 2023 года".

2.Рекомендовать министерству культуры и архивного дела Приморского края:

1)обеспечить контроль за устранением нарушений, выявленных по результатам данного контрольного мероприятия;

2)принять меры, направленные на приведение в соответствие ожидаемых результатов от реализации мероприятия регионального проекта "Культурная среда" - развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в государственной программе "Развитие культуры Приморского края" и регионального проекта "Культурная среда" (пунктом 7 раздела I Паспорта регионального проекта "Культурная среда" предусмотрено, что к концу 2024 года будет построено (капитально отремонтировано) 
30 культурно-досуговых учреждений в сельской местности, что на 10 объектов больше, чем запланировано государственной программой "Развитие культуры Приморского края" (20 объектов).

3.Рекомендовать Администрации Пограничного муниципального округа:

1)устранить нарушения, выявленные в результате данного контрольного мероприятия;

2)принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем нарушений:

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

положений постановления Правительства Приморского края 
от 24 марта 2022 года № 168-пп "О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения нужд Приморского края и порядке их осуществления";

условий предоставления субсидий в соответствии с порядком предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение работ (постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года 
№ 936-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края").

4.Направить данное решение в Контрольно-счетную палату Приморского края, министерство культуры и архивного дела Приморского края, Администрацию Пограничного муниципального округа.

Председатель комитета 						         И.С. Чемерис