| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Владивосток |  | № |  |
| О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" за 2025 год и планах на 2026 год |  |

Рассмотрев и обсудив информацию "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" в 2025 году и планах на 2026 год", комитет отметил следующее.

Ответственным исполнителем государственной программы является министерство физической культуры и спорта Приморского края, соисполнителем - министерство строительства Приморского края.

В 2025 году показатель государственной программы "Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом", составил 61,9 процента от общего числа жителей края, что на 0,5 процента выше показателя 2024 года (план - к 2030 году до 70 процентов).

В рамках реализации государственной программы в 2025 году осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

развитие физической культуры и массового спорта в Приморском крае;

подготовка спортивного резерва в Приморском крае;

развитие спорта высших достижений в Приморском крае.

В 2025 году объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию государственной программы, составляет 6 725,34 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 242,37 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 5 482,97 млн рублей.

Исполнение мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" в 2025 году составило 
6 159,04 млн рублей (91,6 процента от плановых показателей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 094,38 млн рублей (88,1 процента 
от плановых показателей), за счет средств краевого бюджета – 
5 064,66 млн рублей (92,4 процента от плановых показателей).

В рамках реализации программы "Развитие физической культуры и массового спорта в Приморском крае" в 2025 году реализованы следующие мероприятия:

введены в эксплуатацию два физкультурно-оздоровительных комплекса в г. Партизанске и г. Находке;

созданы две "умные" спортивные площадки в Дальнегорском и Хорольском муниципальных округах, а также лыжероллерная трасса 
в г. Лесозаводске;

приобретен в муниципальную собственность спортивный объект 
в г. Дальнегорске;

продолжены работы по строительству ледового катка в пгт Кавалерово, крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт Лучегорске, по реконструкции стадиона "Авангард" в г. Арсеньев и в с. Владимиро-Александровское. Завершение работ запланировано в 2026 году;

продолжены работы по строительству современного круглогодичного семейного горнолыжного курорта "Арсеньев" на принципах государственно частного партнерства. 31.12.2025 года объект открыт в тестовом режиме - введены в эксплуатацию две канатные дороги и трассы разных уровней сложности;

продолжены работы по проведению подготовительных работ в целях проектирования Центров подготовки сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта;

начаты работы по созданию многофункционального спортивного стрелкового центра "Восток", трех модульных спортивных залов в пгт Ольга, с. Новопокровка и с. Летно-Хвалынское, модульного зала единоборств 
в г. Артеме. Завершение работ запланировано на 2026 год;

с привлечением средств федерального бюджета проведен капитальный ремонт трех объектов спорта краевой и муниципальной собственности - двух плавательных бассейнов в г. Артеме и г. Партизанске и зала для занятий боксом в УСЦ "Олимпиец" г. Владивосток;

осуществлена поставка спортивно-технологического оборудования для создания в 2026 году площадки ГТО в с. Варфаломеевка.

В целях создания условий для развития массового спорта в 2025 году реализованы следующие мероприятия:

приобретено 1 776 единиц спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта в двух муниципальных образованиях края - г. Находка и Тернейский муниципальный округ;

организована физкультурно-спортивная работа по месту жительства в 26-ти муниципальных образованиях края;

привлечено к занятиям физической культурой и спортом 2 618 человек;

реализована программа по обучению детей плаванию в рамках государственного социального заказа; обучены плаванию 1 500 детей в возрасте от 6 до 12 лет;

в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края проведено 
854 физкультурно-спортивных мероприятия с общим количеством участников 85 890 человек.

Важными событиями 2025 года стали Чемпионат России по киокусинкай, этап Кубка России по альпинизму, всероссийская лыжная гонка "Лыжня России", международный ледовый полумарафон Vladivostok Ice Run, краевой фестиваль "Народная рыбалка", международные соревнования по подледному ориентированию Under Ice Games, дальневосточные соревнования по танцевальному спорту, художественной гимнастике, тайскому боксу, панкратиону, киокусинкай и настольному теннису.

В течение года успешно были проведены такие мероприятия, как международный марафон "Мосты Владивостока" международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ на Кубок Губернатора Приморского края, всероссийский полумарафон "Забег.РФ", международная Владивостокская регата по академической гребле, всероссийский день бега "Кросс нации", трейловый полумарафон "Leo Run", чемпионаты России по парусному и водно-моторному спорту, спортивному ориентированию, всероссийские соревнования по бадминтону, практической стрельбе, художественной гимнастике, боксу, кубки России по шахматам, стендовой стрельбе, панкратиону, спидвею, зональные турниры по каратэ, самбо, легкой атлетике, волейболу и другим видам спорта.

21 организация, предоставляющая льготные физкультурно-спортивные услуги населению Приморского края, в том числе детям в возрасте до 18 лет, пенсионерам по возрасту, участникам СВО и их детям, многодетным семьям, получили финансовую поддержку в общем объеме 70,8 млн рублей, в связи с чем льготу по оплате физкультурно-спортивных услуг получили 
4 343 человека;

14-ти некоммерческим организациям, реализующим социальные проекты в сфере физической культуры и массового спорта, оказана грантовая поддержка в размере 21 млн рублей, что позволило привлечь к занятиям физической культурой и спортом 9 644 жителей Приморского края посредством реализации проектов;

2-м организациям предоставлены субсидии в общем размере 
34,6 млн рублей на развитие материально-технической спортивной базы - проведен капитальный ремонт двух спортивных объектов;

предоставлены субсидии 55 краевым аккредитованным спортивным федерациям по видам спорта в общей сумме 35,0 млн рублей;

в 2025 году в Приморском крае были продолжены мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), проведено 16 краевых мероприятий ВФСК ГТО. Приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО - 61 316 человек, выполнили нормативы на знак отличия ГТО - 18 611 человек, что составляет 30,4 процента от количества принявших участие.

Впервые в 2025 году предоставлены единовременные компенсационные выплаты трем работникам сферы физической культуры и спорта, прибывшим (переехавшим) на работу в населенные пункты Приморского края с числом жителей до 50 тысяч человек по программе "Земский тренер" в общем размере 6,0 млн рублей.

В целях улучшения и совершенствования качества подготовки спортивного резерва ГАУ ДО ПК "КСШОР" приобретено оборудование для оснащения гребной базы "Олимпийская" в Партизанском городском округе и гребной базы в пгт Лучегорск на общую сумму 75,1 млн рублей.

В КГАУ "Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Приморского края" обеспечено оказание услуг по спортивной подготовке лиц с ограниченными возможностями здоровья численностью 74 спортсмена;

в 22 муниципалитетах Приморского края в группы физкультурно-оздоровительных программ принято 2 182 человека, из них 692 ребенка и 
152 участника СВО.

В целях создания условий для обеспечения подготовки спортивного резерва и развитию спорта высших достижений в Приморском крае 
в 2025 году реализованы следующие мероприятия:

за счет средств федерального и краевого бюджетов приобретено спортивное оборудование и инвентарь для двух школ олимпийского резерва ГАУ ДО ПК "КСШОР" и МБУ ДО СШ женских единоборств "Амазонка" на общую сумму 3,09 млн рублей;

за счет средств федерального и краевого бюджетов оказана государственная поддержка в размере 9,9 млн рублей одной краевой 
и 21 муниципальной спортивной школе по базовым видам спорта, в том числе закуплено спортивное оборудование и инвентарь, проведена оплата проезда спортсменов и их тренеров на соревнования, проживания и питания;

оказана поддержка в размере 33,7 млн рублей 36-ти муниципальным спортивным школам в 12 муниципалитетах для более 18 000 занимающихся в целях увеличения финансового обеспечения спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;

организовано тестирование 326 детей в возрасте с 6 до 12 лет на программно-аппаратном комплексе "Стань Чемпионом" в целях определения их предрасположенности к занятиям различными видами спорта;

оказана поддержка девяти профессиональным спортивным клубам по баскетболу, футболу, бадминтону, волейболу, хоккею, спидвею, гонкам на льду, мотокросу и хоккею с мячом в размере 1 620,5 млн рублей, а также по хоккею, баскетболу, бадминтону, волейболу, футболу - на подготовку спортивного резерва клубов в размере 145,4 млн рублей;

В 2026 году будет продолжена работа по развитию физической культуры и спорта Приморского края.

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию министерства физической культуры и спорта Приморского края "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" за 2025 год и планах на 2026 год".

2.Рекомендовать министерству физической культуры и спорта Приморского края продолжить работу в 2026 году по реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" в целях повышения уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Приморского края.

3.Рекомендовать министерству строительства Приморского края продолжить работу по своевременному и полному освоению бюджетных средств, направленных на строительство объектов физической культуры 
и спорта в 2026 году в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края".

4.Направить данное решение в министерство физической культуры 
и спорта Приморского края, министерство строительства Приморского края.

Председатель комитета						                   В.Г. Романов