| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Владивосток |  | № |  |
| О ходе реализации государственной программы Приморского края "Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края" за 2025 год и планах на 2026 год |  |

Рассмотрев и обсудив информацию "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края" 
за 2025 год и планах на 2026 год", представленную органами исполнительной власти Приморского края, комитет отметил следующее.

Ответственным исполнителем программы является министерство внутренней политики Приморского края (далее – министерство).

Соисполнителями государственной программы являются:

министерство физической культуры и спорта Приморского края;

инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края;

агентство по делам молодежи Приморского края;

министерство образования Приморского края;

министерство культуры и архивного дела Приморского края.

Согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2025 года на реализацию мероприятий государственной программы в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 404 543,64 тыс. рублей (исполнено 348 952,96 тыс. рублей, что составляет 86,26 процента), в том числе:

средства федерального бюджета в объеме 10 042,31 тыс. рублей (исполнение 100 процентов);

средства краевого бюджета в объеме 359 829,41 тыс. рублей (исполнено 304 190,06 тыс. рублей, что составляет 84,54 процента);

средства бюджетов муниципальных образований в объеме 
48,66 тыс. рублей (исполнение 100 процентов);

средства из внебюджетных источников – 34 671,92 тыс. рублей (исполнение 100 процентов).

В структуру государственной программы включены три подпрограммы.

1.Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Приморского края".

На реализацию подпрограммы были предусмотрены средства краевого бюджета согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2025 года в размере 43 031,58 тыс. рублей, исполнение составило 43 031,58 тыс. рублей (исполнение составляет 100%).

В рамках данной подпрограммы реализовано четыре программных мероприятий:

предоставлена субсидия из краевого бюджета региональному отделению Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" в целях финансового обеспечения затрат на развитие общественно значимых проектов, в рамках которой привлечено 7 442 новых членов к деятельности и мероприятиям организации (плановое значение – 4600), что повысило интерес у молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации и правоохранительных органах, а также способствовало воспитанию гармонично развитой личности на основе исторических и национально-культурных традиций (предоставлена субсидия на общую сумму в размере 40 000,00 тыс. руб.);

министерством проведен Форум с участием руководителей ветеранских организаций, молодежных, детских объединений по актуальным проблемам патриотического воспитания, приуроченный к 80-летию Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне в рамках Года Защитника Отечества, в котором приняли участие 250 человек;

в г. Дальнереченске проведен семинар-совещание с участием руководителей ветеранских организаций Приморского края, лидеров общественных организаций ветеранов, молодежных общественных объединений Приморского края, представителей органов власти Приморского края, в котором приняли участие 150 человек;

проведено мероприятие "Краевая Спартакиада молодежи допризывного возраста" в г. Арсеньеве, в котором приняли участие 210 человек.

2.Подпрограмма "Этнокультурное развитие народов Приморского края и гармонизация межличностных отношений".

На реализацию данной подпрограммы согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2025 года предусмотрены средства в размере 
16 374,01 тыс. рублей, исполнение составило 16 077,24 тыс. рублей (исполнение 98,18 процента) (в том числе 10 042,31 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (исполнение 100 процентов).

В рамках данной подпрограммы реализованы следующие программные мероприятия:

реализовано мероприятие Этноурок "Приморье многонациональное" на территории 34 муниципальных образований Приморского края;

на площадке Национального центра "Россия" в Приморском крае проведен фестиваль "Русский мир", подчеркнувший важность сохранения русских традиций, этнокультурного достояния и укрепления российских традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей. Общее количество участников составило около 2000 человек.

Предоставлены субсидии из краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации – 3 227,14 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет - 
1 860,70 тыс. рублей, региональный бюджет – 1 317,78 тыс. рублей, средств местного бюджета - 48,66 тыс. руб.) (исполнитель – министерство).

В с. Красный Яр Пожарского муниципального округа проведена краевая Спартакиада коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в Приморском крае, в которой приняло участие 114 участников. (финансирование - 549,47 тыс. руб. (исполнитель - министерство физической культуры и спорта Приморского края)).

КГАУ "Приморский научно-исследовательский центр социологии и гражданских инициатив" проведен ряд социологических исследований, показавших эффективность реализации мероприятий государственной программы. По итогам 2025 года зафиксировано:

86,8 процента - Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации;

90,5 процента - доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов;

92,7 процента - доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признаку национальности в общем количестве опрошенных граждан;

84,7 процента - доля граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам, в общей численности граждан Российской Федерации.

В 2025 году уровень общероссийской гражданской идентичности жителей Приморского края, имеющих гражданство РФ, составил 
74,1 процента, в 2024 году - 73,1 процента, в 2023 году – 66,2 процента.

Количество конфликтных ситуаций на межнациональной и межрелигиозной почве в 2025 году - 0.

3.Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных некоммерческих организаций Приморского края".

На реализацию указанной подпрограммы были предусмотрены средства краевого бюджета согласно сводной бюджетной росписи по состоянию 
на 31 декабря 2025 года в размере 345 138,05 тыс. рублей, исполнение составило 255 172,21 тыс. рублей (73,93 процентов).

В рамках данной подпрограммы в 2025 году министерством реализованы следующие мероприятия, а именно:

оказана финансовая поддержка путем предоставления субсидий из краевого бюджета 63 социально ориентированным организациям Приморского края (далее – СО НКО) на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией 63 общественно значимых программ (проектов) (далее – проекты) на сумму 89 684,42 тыс. рублей, в том числе 44 СО НКО - 55 012,50 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета; 20 СО НКО - 
34 671,92 тыс. рублей за счет гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Министерством предоставлялись субсидии:

Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" в размере 
11 210,00 тыс. рублей (освоено – 100 процентов);

Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в размере 22 924,00 тыс. рублей (освоено – 100 процентов);

Приморскому отдельскому казачьему обществу Уссурийского войскового казачьего общества в размере 9 500 тыс. рублей (освоено – 
100 процентов);

некоммерческому партнерству "Дальневосточный музей авиации" в размере 15 809,96 тыс. рублей (освоено – 100 процентов);

автономной некоммерческой организации "Приморское добровольческое движение поддержки участников специальной военной операции - добровольческого батальона "Тигр" в размере 
134 780,92 тыс. рублей (освоено – 100 процентов);

Приморской региональной общественной организации "Поисковое объединение "АвиаПоиск" имени Романа Филиппова" в размере 
5 074,97 тыс. рублей (освоено – 100 процентов);

На софинансирование муниципальных программ по поддержке СО НКО по итогам конкурсного отбора предоставлены субсидии из краевого бюджета в общем размере 4 324,46 тыс. рублей.

В 2025 году проведен форум общественных деятелей "Живем в Приморье. Решаем вместе".

Состоялся II окружной форум субъектов Дальневосточного Федерального округа "Малая Родина - Сила России".

На реализацию мероприятий государственной программы в 2026 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 410 799,89 тыс. рублей, включая средства, предоставляемые из федерального бюджета бюджету Приморского края в объеме 1 831,70 тыс. рублей, из краевого бюджета - 
408 968,19 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края" 
за 2025 год и планах на 2026 год".

2.Рекомендовать органам исполнительной власти Приморского края продолжить работу по реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой Приморского края "Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края" в 2026 году.

3.Рекомендовать министерству образования Приморского края предусмотреть мероприятия в рамках государственной программы "Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края", а также средства для их реализации при планировании бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.

4.Направить данное решение в министерство внутренней политики Приморского края, министерство физической культуры и спорта Приморского края, агентство по делам молодежи Приморского края, инспекцию по охране объектов культурного наследия Приморского края, министерство культуры и архивного дела Приморского края, министерство образования Приморского края.

Председатель комитета 						         В.Г. Романов